## 鏡
( | 37-FE250-18-05-05-01-00 |  |  |  |  | ) | [10 empty] | 都市建設部道路課 |  |  |  |  | 1 | 頁
[15 empty] | 審 査 |  |  |  | 設計者
| 令和 ７ | 年度 |  |  |  |  | 実施設計書
| 工事番号 （設計書コード） |  |  |  | ３７‐ＦＥ２５０‐１８‐０５‐０５
| 建設工事名 |  |  |  | 令和７年度（市単）市道２地区８９号線（高柳三丁目外）道路整備工事
| 路線河川名 |  |  |  | 市道2地区89号線 | [5 empty] | 建設工事箇所 |  |  |  | 藤枝市 高柳三丁目・田沼四丁目 地内
建設工事金額
| 工 期 |  |  |  | 令和 ７年１１月２８日限り | [12 empty] | 週休２日推進工事補正 |  |  | （月単位の週休２日（合計））
| 建設工事概要 |  | 施工延長 | [9 empty] | 35.9 |  | ｍ
|  |  | 側溝工 | [9 empty] | 34 |  | ｍ
|  |  | 舗装工 | [9 empty] | 187 |  | ｍ２
|  |  | 集水桝工 | [9 empty] | 1 |  | 箇所
| 歩掛・単価適用年度 |  |  | 令和 ７年 ６月 |  |  |  |  | 基本単価 | 令和 ７年 ６月 |  |  |  | 地区コード |  | ２２０ |  |  |  | 地区
| 起 終 点 指 定 |  |  | ０ |  |  |  | ＋１０．９５ |  |  | ２ | ＋６．８７
内訳表、施工単価表に記載されている機械の機種などは該当機種の使用を指定するものではなく設計上の参考である

## 工事費内訳表
( | 37-FE250-18-05-05-01-00 | ) | [6 empty] | 都市建設部道路課 |  | 2 | 頁
工 事 費 内 訳 表
.. .
区分・工種・種別・細別 |  |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
本工事費
‐ 道路改良
|  |  |  | 式 | 1
‐‐ 道路土工
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐ 掘削工
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐‐ 掘削
|  |  |  | ｍ３ | 4 |  |  | SP １号表 |  |  |  |  | 数量コードＭＣ
‐‐‐ 残土処理工
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐‐ 土砂運搬処理 | [12 empty] | Ｍ０００１
処分地：（有）大石建材 【牧之原市静谷字松ケ沢平2588-1】
第２種建設発生土 土量変化率（礫質土）L=1.20
|  |  |  | ｍ３ | 30 |  |  | 第 １号表 |  |  |  |  | 数量コードＺ１０
‐‐ 排水構造物工
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐ 作業土工
|  |  |  | 式 | 1
. .. . ...
( | 37-FE250-18-05-05-01-00 | ) | [6 empty] | 都市建設部道路課 |  | 3 | 頁
工 事 費 内 訳 表
.. .
区分・工種・種別・細別 |  |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
‐‐‐‐ 床掘り
|  |  |  | ｍ３ | 30 |  |  | SP ３号表 |  |  |  |  | 数量コードＭＴ
‐‐‐‐ 埋戻し（購入土） | [12 empty] | Ｍ０００６
|  |  |  | ｍ３ | 10 |  |  | 第 ２号表 |  |  |  |  | 数量コードＲ１
‐‐‐‐ 埋戻し（在来土）
|  |  |  | ｍ３ | 3 |  |  | SP ４号表 |  |  |  |  | 数量コードＲ２
‐‐‐ 側溝工
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐‐ 排水構造物 自由勾配側溝300×300 据付
１，０００ｋｇ／個以下 | [7 empty] | (内幅)300×(内高)700
|  |  |  | ｍ | 18 |  |  | 第 ３号表 |  |  |  |  | 数量コードＪ３３
‐‐‐‐ 排水構造物 自由勾配側溝300×400 据付
１，０００ｋｇ／個以下 | [7 empty] | (内幅)300×(内高)700
|  |  |  | ｍ | 16 |  |  | 第 ４号表 |  |  |  |  | 数量コードＪ３４
‐‐‐‐ 排水構造物 蓋版 据付け
ＰＣ４‐Ｂ３００
|  |  |  | 枚 | 31 |  |  | 第 ５号表 |  |  |  |  | 数量コードＦＴＡ
‐‐‐‐ 排水構造物 蓋版 据付け
鋼製３００用 Ｔ‐２５ Ｌ＝５００
|  |  |  | 枚 | 3 |  |  | 第 ６号表 |  |  |  |  | 数量コードＧＵ
‐‐‐‐ 騒音防止材
T=3mm W=48mm
|  |  |  | ｍ | 34 | [7 empty] | 数量コードＳＯＢ
. .. . ...
( | 37-FE250-18-05-05-01-00 | ) | [6 empty] | 都市建設部道路課 |  | 4 | 頁
工 事 費 内 訳 表
.. .
区分・工種・種別・細別 |  |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
‐‐‐‐ 排水管設置 | [12 empty] | Ｍ０００９
硬質ポリ塩化ビニル 一般管VP 径300
|  |  |  | 式 | 1 |  |  | 第 ７号表
‐‐‐ 集水桝工
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐‐ 集水桝(1)設置 | [12 empty] | Ｍ０００５
800×800×800
|  |  |  | 基 | 1 |  |  | 第 １０号表
‐‐ 構造物撤去工
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐ 構造物取壊し工
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐‐ 舗装版切断
|  |  |  | ｍ | 48 |  |  | SP １０号表 |  |  |  |  | 数量コードＨＳＤ
‐‐‐‐ 濁水運搬処理 | [12 empty] | Ｍ０００７
処分地：マーセリサイクル(株) 【静岡市葵区北2242-129】
|  |  |  | 式 | 1 |  |  | 第 １２号表
‐‐‐‐ 舗装版破砕
|  |  |  | ｍ２ | 190 |  |  | SP １１号表 |  |  |  |  | 数量コードＨＨＳ
‐‐‐‐ アスファルト殻運搬処理 | [12 empty] | Ｍ０００４
処分地：セイエン商事（株） 【藤枝市稲川字大下891-2】
|  |  |  | ｍ３ | 10 |  |  | 第 １４号表 |  |  |  |  | 数量コードＡＳＧ
. .. . ...
( | 37-FE250-18-05-05-01-00 | ) | [6 empty] | 都市建設部道路課 |  | 5 | 頁
工 事 費 内 訳 表
.. .
区分・工種・種別・細別 |  |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
‐‐ 舗装工
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐ 舗装準備工
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐‐ 不陸整正
|  |  |  | ｍ２ | 152 |  |  | SP １３号表 |  |  |  |  | 数量コードＦＳ
‐‐‐ アスファルト舗装工
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐‐ 上層路盤（車道・路肩部）
|  |  |  | ｍ２ | 27 |  |  | SP １４号表 |  |  |  |  | 数量コードＪＲ
‐‐‐‐ 表層（車道・路肩部）
|  |  |  | ｍ２ | 187 |  |  | SP １５号表 |  |  |  |  | 数量コードＡＳ
‐‐‐‐ L型止水テープ貼付け工 | [12 empty] | Ｍ０００８
厚3ｍｍ、高50ｍｍ、底板長25ｍｍ
見積り
|  |  |  | ｍ | 34 |  |  | 第 １５号表 |  |  |  |  | 数量コードｓｌ
‐‐ 仮設工
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐ 交通管理工
|  |  |  | 式 | 1
. .. . ...
( | 37-FE250-18-05-05-01-00 | ) | [6 empty] | 都市建設部道路課 |  | 6 | 頁
工 事 費 内 訳 表
.. .
区分・工種・種別・細別 |  |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
‐‐‐‐ 交通誘導警備員
|  |  |  | 式 | 1 |  |  | 第 １６号表
直接工事費計
工種区分 No. ４ 道路改良工事
共通仮設費 (一般交通影響有り（２）‐２)
|  |  |  | 式 | 1
共通仮設費計
純工事費計
現場管理費 (一般交通影響有り（２）‐２)
|  |  |  | 式 | 1
工事原価計
一般管理費等 (金銭的保証を必要とする)
|  |  |  | 式 | 1
. .. . ...
( | 37-FE250-18-05-05-01-00 | ) | [6 empty] | 都市建設部道路課 |  | 7 | 頁
工 事 費 内 訳 表
.. .
区分・工種・種別・細別 |  |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
工事価格計
消費税相当額
|  |  |  | 式 | 1
請負工事費
. .. . ...

## 数量計算表
( | 37-FE250-18-05-05-01-00 | ) | [9 empty] | 都市建設部道路課 | [6 empty] | 8 | 頁
| 作業土工 |  |  | 数 量 計 算 表 | [8 empty] | 測点間距離 |  | 20 | ｍ
[5 empty] | MC | 掘削 |  |  | MT | 床掘 |  |  |  | R1 |  | 埋戻し(購入土)
測点 中間点 距離(m) |  |  | コ メ ン ト
[5 empty] | 数 量 |  | 平均値 | 立積(06) | 数 量 |  | 平均値 |  | 立積(06) | 数 量 |  |  | 平均値 | 立積(06)
0 +10.95 0.00 |  |  |  |  | 0.10 |  |  |  | 0.40 |  |  |  |  | 0.20
1 +10.00 19.05 |  |  | A |  | 0.10 0.100 1.910 |  |  |  | 0.90 0.650 12.380 |  |  |  |  | 0.30 0.250 4.760
1 +10.00 0.00 |  |  | B |  | 0.10 0.100 |  |  |  | 0.90 0.900 |  |  |  |  | 0.60 0.450
2 +1.73 11.73 |  |  |  |  | 0.10 0.100 1.170 |  |  |  | 0.80 0.850 9.970 |  |  |  |  | 0.60 0.600 7.040
2 +6.87 5.14 |  |  |  |  | 0.10 0.100 0.510 |  |  |  | 0.50 0.650 3.340 |  |  |  |  | 0.30 0.450 2.310
合 計 35.92 |  |  |  |  | (MC) 3.590 |  |  |  | (MT) 25.690 |  |  |  |  | (R1) 14.110
( | 37-FE250-18-05-05-01-00 | ) | [9 empty] | 都市建設部道路課 | [6 empty] | 9 | 頁
| 作業土工 |  |  | 数 量 計 算 表 | [8 empty] | 測点間距離 |  | 20 | ｍ
[5 empty] | R2 | 埋戻し(在来土)
測点 中間点 距離(m) |  |  | コ メ ン ト
[5 empty] | 数 量 |  | 平均値 | 立積(06)
0 +10.95 0.00 |  |  |  |  | 0.00
1 +10.00 19.05 |  |  | A |  | 0.30 0.150 2.860
1 +10.00 0.00 |  |  | B |  | 0.00 0.150
2 +1.73 11.73 |  |  |  |  | 0.00
2 +6.87 5.14 |  |  |  |  | 0.00
合 計 35.92 |  |  |  |  | (R2) 2.860
( | 37-FE250-18-05-05-01-00 | ) | [9 empty] | 都市建設部道路課 | [6 empty] | 10 | 頁
| 舗装工 |  |  | 数 量 計 算 表 | [8 empty] | 測点間距離 |  | 20 | ｍ
[5 empty] | AS | 表層 |  |  | JR | 上層路盤 |  |  |  | FS |  | 不陸整正
測点 中間点 距離(m) |  |  | コ メ ン ト
[5 empty] | 数 量 |  | 平均値 | 面積(11) | 数 量 |  | 平均値 |  | 面積(11) | 数 量 |  |  | 平均値 | 面積(11)
0 +10.95 0.00 |  |  |  |  | 5.38 |  |  |  | 0.80 |  |  |  |  | 4.58
1 +10.00 19.05 |  |  | A |  | 5.36 5.370 102.300 |  |  |  | 0.80 0.800 15.240 |  |  |  |  | 4.56 4.570 87.060
1 +10.00 0.00 |  |  | B |  | 5.86 5.610 |  |  |  | 0.80 0.800 |  |  |  |  | 4.56 4.560
2 +1.73 11.73 |  |  |  |  | 5.83 5.850 68.620 |  |  |  | 0.80 0.800 9.380 |  |  |  |  | 4.53 4.550 53.370
2 +6.87 5.14 |  |  |  |  | 0.50 3.170 16.290 |  |  |  | 0.00 0.400 2.060 |  |  |  |  | 0.00 2.270 11.670
合 計 35.92 |  |  |  |  | (AS) 187.210 |  |  |  | (JR) 26.680 |  |  |  |  | (FS) 152.100
( | 37-FE250-18-05-05-01-00 | ) | [9 empty] | 都市建設部道路課 | [6 empty] | 11 | 頁
| 舗装工 |  |  | 数 量 計 算 表 | [8 empty] | 測点間距離 |  | 20 | ｍ
[5 empty] | HHS | 舗装版破砕
測点 中間点 距離(m) |  |  | コ メ ン ト
[5 empty] | 数 量 |  | 平均値 | 面積(08)
0 +10.95 0.00 |  |  |  |  | 4.49
1 +10.00 19.05 |  |  | A |  | 6.23 5.360 102.110
1 +10.00 0.00 |  |  | B |  | 6.23 6.230
2 +1.73 11.73 |  |  |  |  | 6.35 6.290 73.780
2 +6.87 5.14 |  |  |  |  | 0.50 3.430 17.630
合 計 35.92 |  |  |  |  | (HHS) 193.520

## 延長計算表
( | 37-FE250-18-05-05-01-00 | ) |  |  |  |  | 都市建設部道路課 |  | 12 | 頁
延 長 計 算 表
数 量 計 算 名 称 |  |  |  | コード | 起 点 測 点 中間点 | 終 点 測 点 中間点 |  | 数 量(ｍ)
施工延長 |  |  |  | L(03) | 0 +10.95 | 2 +6.87 |  | 35.92
測点間距離 20 ｍ
合 計 | [7 empty] | 35.90

## 数量調整表
( | 37-FE250-18-05-05-01-00 |  | ) |  |  |  | 都市建設部道路課 |  | 13 | 頁
側溝工 | [5 empty] | 数 量 調 整 表
数量調整表優先
名 称 |  | コード |  | 計 算 式
自由勾配側溝300×300 |  | J33 | (02) | ＝ | 18
|  |  |  | ＝ | 18.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------
自由勾配側溝300×400 |  | J34 | (02) | ＝ | 16
|  |  |  | ＝ | 16.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------
側溝工 |  | sl | (02) | ＝ | J33 + J34
|  |  |  | ＝ | 18 + 16
|  |  |  | ＝ | 34.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------
グレーチング |  | GU | (02) | ＝ | sl / 10
|  |  |  | ＝ | 34 / 10
|  |  |  | ＝ | 3.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------
側溝蓋 |  | FTA | (02) | ＝ | sl / 0.5 / 2 - GU
|  |  |  | ＝ | 34 / 0.5 / 2 - 3
|  |  |  | ＝ | 31.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------
騒音防止材 |  | SOB | (02) | ＝ | sl / 2 * 2
( | 37-FE250-18-05-05-01-00 |  | ) |  |  |  | 都市建設部道路課 |  | 14 | 頁
側溝工 | [5 empty] | 数 量 調 整 表
数量調整表優先
名 称 |  | コード |  | 計 算 式
|  |  |  | ＝ | 34 / 2 * 2
|  |  |  | ＝ | 34.000
( | 37-FE250-18-05-05-01-00 |  | ) |  |  |  | 都市建設部道路課 |  | 15 | 頁
舗装工 | [5 empty] | 数 量 調 整 表
数量調整表優先
名 称 |  | コード |  | 計 算 式
舗装版切断 |  | HSD | (08) | ＝ | L + 12.5
|  |  |  | ＝ | 35.9 + 12.5
|  |  |  | ＝ | 48.400
----------------------------------------------------------------------------------------------------
汚泥 |  | ODE | (04) | ＝ | 0.023 * HSD * 0.05
|  |  |  | ＝ | 0.023 * 48.4 * 0.05
|  |  |  | ＝ | 0.060
----------------------------------------------------------------------------------------------------
アスファルト殻 |  | ASG | (02) | ＝ | HHS * 0.05
|  |  |  | ＝ | 193.52 * 0.05
|  |  |  | ＝ | 9.680

## 土量調整表
( | 37-FE250-18-05-05-01-00 |  | ) |  |  |  | 都市建設部道路課 |  |  | 16 | 頁
残土 |  |  |  | 土 量 調 整 表
＊＊発生土登録表＊＊ 発生土 変化率 |  | ＊＊(発生土→埋戻土→盛土)流用表＊＊ 発生土 ‐‐‐‐ 流用順位 ‐‐‐‐ |  |  | ＊＊残土処理上指定表＊＊ 発生土 処理順位 |  |  | ＊＊残土処理容量指定＊＊
| MT |  | MT １番目 R2 機械 |  |  | MT １番目 Z10
| 26 0.90 |  | 26 → 3 |  |  | 26 → 23 |  |  | Z10 99,999
| MC |  | MC １番目 R2 機械 |  |  | MC １番目 Z10
| 4 0.90 |  | 4 → 0 |  |  | 4 → 4
＊＊残土量合計＊＊
Z10 27
＊＊盛土内訳指定表＊＊
盛 土 流用土 不足土
R2 R98 F98
3 ＝ 3 ＋ 0

## 明細表
( | 37-FE250-18-05-05-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 都市建設部道路課 |  |  |  | 17 | 頁
Ｍ０００１ | [5 empty] | 土砂運搬処理
[7 empty] | 処分地：（有）大石建材 【牧之原市静谷字松ケ沢平2588-1】 | [6 empty] | 第 １号表
第２種建設発生土 土量変化率（礫質土）L=1.20
|  | 金 | 円 | 100 ｍ３ | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土砂等運搬
L=18.7ｍ
[6 empty] | ｍ３ |  | 100 |  |  | SP ２号表
土砂処分費
（有）大石建材 【牧之原市静谷字松ケ沢平2588-1】 | [10 empty] | 第２種建設発生土 土量変化率（礫質土）L=1.20
[6 empty] | ｍ３ |  | 120
計
単価
ｍ３
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE250-18-05-05-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 都市建設部道路課 |  |  |  | 18 | 頁
Ｍ０００６ | [5 empty] | 埋戻し（購入土）
第 ２号表
|  | 金 | 円 | 100 ｍ３ | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
埋戻し
[6 empty] | ｍ３ |  | 100 |  |  | SP ４号表
路床材 再生盛土材
[6 empty] | ｍ３ |  | 126
計
単価
ｍ３
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE250-18-05-05-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 都市建設部道路課 |  |  |  | 19 | 頁
排水構造物 自由勾配側溝 据付
[7 empty] | １，０００ｋｇ／個以下 | [6 empty] | 第 ３号表
|  | 金 | 円 | 10 ｍ | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
排水構造物工（自由勾配側溝） 昼間単価 | [17 empty] | 1
時間的制約 無 L=2000mm 1000kg/個以下 機･労
標準単価（基本額）［合計金額対象外］
[6 empty] | ｍ |  | 10
〔補正係数：週休２日補正〕
×
補正後標準単価
[6 empty] | ｍ |  | 10
自由勾配側溝
[6 empty] | 個 |  | 5
生コンクリート（高炉）
18‐8‐25(20)‐BB
[6 empty] | ｍ３ |  | 0.3
再生クラッシャーラン
RC‐40 再生基礎裏込材
[6 empty] | ｍ３ |  | 0.6
生コンクリート（高炉）
18‐8‐25(20)‐BB W/C 60％以下
[6 empty] | ｍ３ |  | 0.3
諸雑費
[6 empty] | 式 |  | 1
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE250-18-05-05-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 都市建設部道路課 |  |  |  | 20 | 頁
第 ３号表
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
計（合計金額対象外は除く）
単価
ｍ
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE250-18-05-05-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 都市建設部道路課 |  |  |  | 21 | 頁
排水構造物 自由勾配側溝 据付
[7 empty] | １，０００ｋｇ／個以下 | [6 empty] | 第 ４号表
|  | 金 | 円 | 10 ｍ | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
排水構造物工（自由勾配側溝） 昼間単価 | [17 empty] | 1
時間的制約 無 L=2000mm 1000kg/個以下 機･労
標準単価（基本額）［合計金額対象外］
[6 empty] | ｍ |  | 10
〔補正係数：週休２日補正〕
×
補正後標準単価
[6 empty] | ｍ |  | 10
自由勾配側溝
[6 empty] | 個 |  | 5
生コンクリート（高炉）
18‐8‐25(20)‐BB
[6 empty] | ｍ３ |  | 0.3
再生クラッシャーラン
RC‐40 再生基礎裏込材
[6 empty] | ｍ３ |  | 0.6
生コンクリート（高炉）
18‐8‐25(20)‐BB W/C 60％以下
[6 empty] | ｍ３ |  | 0.3
諸雑費
[6 empty] | 式 |  | 1
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE250-18-05-05-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 都市建設部道路課 |  |  |  | 22 | 頁
第 ４号表
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
計（合計金額対象外は除く）
単価
ｍ
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE250-18-05-05-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 都市建設部道路課 |  |  |  | 23 | 頁
排水構造物 蓋版 据付け
[7 empty] | ＰＣ４‐Ｂ３００ | [6 empty] | 第 ５号表
|  | 金 | 円 | 1 枚 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
排水構造物工（蓋版） 昼間単価 | [17 empty] | 1
時間的制約 無 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚以下 機･労
標準単価（基本額）［合計金額対象外］
[6 empty] | 枚 |  | 1
〔補正係数：週休２日補正〕
×
補正後標準単価
[6 empty] | 枚 |  | 1
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋
300×500 3種
[6 empty] | 枚 |  | 1
諸雑費
[6 empty] | 式 |  | 1
計（合計金額対象外は除く）
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE250-18-05-05-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 都市建設部道路課 |  |  |  | 24 | 頁
排水構造物 蓋版 据付け
[7 empty] | 鋼製３００用 Ｔ‐２５ Ｌ＝５００ | [6 empty] | 第 ６号表
|  | 金 | 円 | 1 枚 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
排水構造物工（蓋版） 昼間単価 | [17 empty] | 1
時間的制約 無 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚以下 機･労
標準単価（基本額）［合計金額対象外］
[6 empty] | 枚 |  | 1
〔補正係数：週休２日補正〕
×
補正後標準単価
[6 empty] | 枚 |  | 1
グレーチング JIS道路側溝用（かさ上げ）
300用 T‐25 L＝500
[6 empty] | 枚 |  | 1
諸雑費
[6 empty] | 式 |  | 1
計（合計金額対象外は除く）
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE250-18-05-05-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 都市建設部道路課 |  |  |  | 25 | 頁
Ｍ０００９ | [5 empty] | 排水管設置
[7 empty] | 硬質ポリ塩化ビニル 一般管VP 径300 | [6 empty] | 第 ７号表
|  | 金 | 円 | 1 式 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
硬質ポリ塩化ビニル管
一般管VP 径300 長4.0m
[6 empty] | 本 |  | 1
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手
45°ベンド B形 径300
[6 empty] | 個 |  | 2
構造物とりこわし
[6 empty] | ｍ３ |  | 0.1 |  |  | 第 ８号表
無筋コンクリート取壊し運搬処理 | [14 empty] | Ｍ０００３
処分地：（株）紅林建材 【藤枝市高洲83-5】
[6 empty] | ｍ３ |  | 0.1 |  |  | 第 ９号表
コンクリート
[6 empty] | ｍ３ |  | 0.1 |  |  | SP ６号表
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE250-18-05-05-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 都市建設部道路課 |  |  |  | 26 | 頁
構造物とりこわし
第 ８号表
|  | 金 | 円 | 1 ｍ３ | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
構造物とりこわし工（無筋構造物） 昼間単価 | [17 empty] | 1
制約無 機械 機労
標準単価（基本額）[合計金額対象外]
[6 empty] | ｍ３ |  | 1
〔補正係数：週休２日補正〕
×
補正後標準単価
[6 empty] | ｍ３ |  | 1
諸雑費
[6 empty] | 式 |  | 1
計（合計金額対象外は除く）
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE250-18-05-05-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 都市建設部道路課 |  |  |  | 27 | 頁
Ｍ０００３ | [5 empty] | 無筋コンクリート取壊し運搬処理
[7 empty] | 処分地：（株）紅林建材 【藤枝市高洲83-5】 | [6 empty] | 第 ９号表
|  | 金 | 円 | 100 ｍ３ | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
殻運搬
L=2.4ｋｍ
[6 empty] | ｍ３ |  | 100 |  |  | SP ５号表
無筋コンクリート殻処分費
（株）紅林建材 【藤枝市高洲83-5】
[6 empty] | ｍ３ |  | 100
計
単価
ｍ３
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE250-18-05-05-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 都市建設部道路課 |  |  |  | 28 | 頁
Ｍ０００５ | [5 empty] | 集水桝(1)設置
[7 empty] | 800×800×800 | [6 empty] | 第 １０号表
|  | 金 | 円 | 1 基 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）
[6 empty] | 箇所 |  | 1 |  |  | SP ７号表
排水構造物 蓋版 据付け
蓋版（各種）
[6 empty] | 枚 |  | 1 |  |  | 第 １１号表
均しコンクリート
[6 empty] | ｍ３ |  | 0.08 |  |  | SP ８号表
同上型枠
[6 empty] | ｍ２ |  | 0.4 |  |  | SP ９号表
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE250-18-05-05-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 都市建設部道路課 |  |  |  | 29 | 頁
排水構造物 蓋版 据付け
[7 empty] | 蓋版（各種） | [6 empty] | 第 １１号表
|  | 金 | 円 | 1 枚 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
排水構造物工（蓋版） 昼間単価 | [17 empty] | 1
時間的制約 無 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚以下 機･労
標準単価（基本額）［合計金額対象外］
[6 empty] | 枚 |  | 1
〔補正係数：週休２日補正〕
×
補正後標準単価
[6 empty] | 枚 |  | 1
蓋版
[6 empty] | 枚 |  | 1
諸雑費
[6 empty] | 式 |  | 1
計（合計金額対象外は除く）
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE250-18-05-05-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 都市建設部道路課 |  |  |  | 30 | 頁
Ｍ０００７ | [5 empty] | 濁水運搬処理
[7 empty] | 処分地：マーセリサイクル(株) 【静岡市葵区北2242-129】 | [6 empty] | 第 １２号表
|  | 金 | 円 | 1 式 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
トラック運搬（ＤＩＤ区間あり）
運搬距離：３０．０ｋｍ以下
[6 empty] | 台 |  | 1 |  |  | 第 １３号表
濁水処分費
処分地：マーセリサイクル(株) 【静岡市葵区北2242-129】
[6 empty] | ｍ３ |  | 0.06 | [7 empty] | 数量コードＯＤＥ
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE250-18-05-05-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 都市建設部道路課 |  |  |  | 31 | 頁
トラック運搬（ＤＩＤ区間あり）
[7 empty] | 運搬距離：３０．０ｋｍ以下 | [6 empty] | 第 １３号表
|  | 金 | 円 | 1 台 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
トラック運転
２ｔ積
時間
諸 雑 費
[6 empty] | 式 |  | 1
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE250-18-05-05-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 都市建設部道路課 |  |  |  | 32 | 頁
Ｍ０００４ | [5 empty] | アスファルト殻運搬処理
[7 empty] | 処分地：セイエン商事（株） 【藤枝市稲川字大下891-2】 | [6 empty] | 第 １４号表
|  | 金 | 円 | 100 ｍ３ | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
殻運搬
[6 empty] | ｍ３ |  | 100 |  |  | SP １２号表
アスファルト処分費
セイエン商事（株） 【藤枝市稲川字大下891-2】
[6 empty] | ｍ３ |  | 100
計
単価
ｍ３
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE250-18-05-05-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 都市建設部道路課 |  |  |  | 33 | 頁
Ｍ０００８ | [5 empty] | L型止水テープ貼付け工
[7 empty] | 厚3ｍｍ、高50ｍｍ、底板長25ｍｍ | [6 empty] | 第 １５号表
|  | 金 | 円 | 100 ｍ | 当り | [6 empty] | 見積り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 | [17 empty] | 1
人
普通作業員 | [17 empty] | 1
人
Ｌ型止水テープ
厚3ｍｍ 高50ｍｍ 底板長25ｍｍ
[6 empty] | ｍ |  | 102
プライマー（Ｌ型止水テープ）
切削断面用
[6 empty] | Ｌ |  | 3.15
諸雑費
％
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE250-18-05-05-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 都市建設部道路課 |  |  |  | 34 | 頁
交通誘導警備員
第 １６号表
|  | 金 | 円 | 1 式 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
交通誘導警備員Ｂ
１２日、２人
[6 empty] | 人 |  | 24
計
1,#等:諸経費等対象額

## 施工パッケージ区分一覧表
( | 37-FE250-18-05-05-01-00 |  | ) |  | 都市建設部道路課 |  | 35 | 頁
施 工 パ ッ ケ ー ジ 区 分 一 覧 表
名 称 |  |  |  | 内 容
掘削 |  |  |  | 土質＝土砂，施工方法＝上記以外（小規模），施工数量＝標準 |  | SP １号表
＊土砂の種類＝土砂（レキ質土）
------------------------------------------------------------------------------------ |  |  |  | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  | --------------
土砂等運搬 |  |  |  | 土砂等発生現場＝小規模，積込機種・規格＝バックホウ山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３），土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含 |  | SP ２号表
む），ＤＩＤ区間の有無＝有り，運搬距離＝１２．０ｋｍ以下
------------------------------------------------------------------------------------ |  |  |  | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  | --------------
床掘り |  |  |  | 土質＝土砂，施工方法＝上記以外（小規模） |  | SP ３号表
＊土砂の種類＝土砂（レキ質土）
------------------------------------------------------------------------------------ |  |  |  | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  | --------------
埋戻し |  |  |  | 施工方法＝上記以外（小規模），土質＝土砂 |  | SP ４号表
＊土砂の種類＝土砂（レキ質土）
------------------------------------------------------------------------------------ |  |  |  | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  | --------------
殻運搬 |  |  |  | 殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし，積込工法区分＝機械積込，ＤＩＤ区間の有無＝有り，運搬距離（ｋｍ）＝ |  | SP ５号表
３．３ｋｍ以下
------------------------------------------------------------------------------------ |  |  |  | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  | --------------
コンクリート |  |  |  | 構造物種別＝無筋・鉄筋構造物，打設工法＝人力打設，コンクリート規格＝コンクリート規格 選択，養生工の種類＝一般養生， |  | SP ６号表
現場内小運搬の有無＝無し
＆コンクリート規格＝１８‐８‐２５（２０）‐ＢＢ
------------------------------------------------------------------------------------ |  |  |  | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  | --------------
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） |  |  |  | コンクリート＝コンクリート規格 選択，１箇所当りコンクリート使用量＝０．３２ｍ３を超え０．３４ｍ３以下，コンクリート |  | SP ７号表
打設工法＝バックホウ（クレーン機能付）打設，養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）
＆コンクリート規格＝１８‐８‐２５（２０）‐ＢＢ Ｗ／Ｃ ６０％以下
------------------------------------------------------------------------------------ |  |  |  | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  | --------------
コンクリート |  |  |  | 構造物種別＝無筋・鉄筋構造物，打設工法＝人力打設，コンクリート規格＝コンクリート規格 選択，養生工の種類＝養生無し， |  | SP ８号表
現場内小運搬の有無＝無し
＆コンクリート規格＝１８‐８‐２５（２０）‐ＢＢ
( | 37-FE250-18-05-05-01-00 |  | ) |  | 都市建設部道路課 |  | 36 | 頁
施 工 パ ッ ケ ー ジ 区 分 一 覧 表
名 称 |  |  |  | 内 容
型枠 |  |  |  | 型枠の種類＝一般型枠，構造物の種類＝均しコンクリート |  | SP ９号表
------------------------------------------------------------------------------------ |  |  |  | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  | --------------
舗装版切断 |  |  |  | 舗装版種別＝アスファルト舗装版，アスファルト舗装版厚＝１５ｃｍ以下 |  | SP １０号表
------------------------------------------------------------------------------------ |  |  |  | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  | --------------
舗装版破砕 |  |  |  | 舗装版種別＝アスファルト舗装版，障害等の有無＝無し，騒音振動対策＝不要，舗装版厚＝１５ｃｍ以下，積込作業の有無＝有り |  | SP １１号表
------------------------------------------------------------------------------------ |  |  |  | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  | --------------
殻運搬 |  |  |  | 殻発生作業＝舗装版破砕，積込工法区分＝機械積込（騒音対策不要，舗装版厚１５ｃｍ以下），ＤＩＤ区間の有無＝有り，運搬距 |  | SP １２号表
離（ｋｍ）＝３．５ｋｍ以下
------------------------------------------------------------------------------------ |  |  |  | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  | --------------
不陸整正 |  |  |  | 補足材料の有無＝無し |  | SP １３号表
------------------------------------------------------------------------------------ |  |  |  | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  | --------------
上層路盤（車道・路肩部） |  |  |  | 材料＝粒度調整砕石 選択，施工区分＝１層施工 |  | SP １４号表
＊全仕上り厚＝１００ｍｍ，＆路盤材規格＝粒度調整砕石（Ｍ‐３０）
------------------------------------------------------------------------------------ |  |  |  | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  | --------------
表層（車道・路肩部） |  |  |  | 平均幅員＝１．４ｍ未満（１層当り平均仕上り厚５０ｍｍ以下），材料＝密粒度アスコン 選択，瀝青材料種類＝プライムコート |  | SP １５号表
選択
＆アスコン規格＝再生密粒度アスコン（１３） Ａ配合，＊１層当り平均仕上り厚＝５０ｍｍ，＆瀝青材料規格＝プライムコート
ＰＫ‐３