## 鏡
( | 37-FE250-17-01-04-01-00 |  |  |  |  | ) | [10 empty] | 都市建設部道路課 |  |  |  |  | 1 | 頁
[15 empty] | 審 査 |  |  |  | 設計者
| 令和 ７ | 年度 |  |  |  |  | 実施設計書
| 工事番号 （設計書コード） |  |  |  | ３７‐ＦＥ２５０‐１７‐０１‐０４
| 建設工事名 |  |  |  | 令和７年度（社総）仮宿下付田高田線（高田）道路排水構造物工事
| 路線河川名 |  |  |  | 市道仮宿下付田高田線 | [5 empty] | 建設工事箇所 |  |  |  | 藤枝市 高田 地内
建設工事金額
| 工 期 |  |  |  | 令和 ８年 １月２１日限り | [12 empty] | 週休２日推進工事補正 |  |  | （月単位の週休２日（合計））
| 建設工事概要 |  | 施工延長 | [9 empty] | 332.2 |  | ｍ
|  |  | 側溝工 | [9 empty] | 342 |  | ｍ
|  |  | 集水桝工 | [9 empty] | 13 |  | 箇所
| 歩掛・単価適用年度 |  |  | 令和 ７年 ７月 |  |  |  |  | 基本単価 | 令和 ７年 ７月 |  |  |  | 地区コード |  | ２２０ |  |  |  | 地区
| 起 終 点 指 定 |  |  | ２０ |  |  |  | ＋０．００ |  |  | ３６ | ＋１２．２０
内訳表、施工単価表に記載されている機械の機種などは該当機種の使用を指定するものではなく設計上の参考である

## 工事費内訳表
( | 37-FE250-17-01-04-01-00 | ) | [6 empty] | 都市建設部道路課 |  | 2 | 頁
工 事 費 内 訳 表
.. .
区分・工種・種別・細別 |  |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
本工事費
‐ 道路改良
|  |  |  | 式 | 1
‐‐ 道路土工
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐ 残土処理工
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐‐ 残土運搬・処分（土砂） | [12 empty] | Ｍ００２０
第４種発生土
|  |  |  | ｍ３ | 170 |  |  | 第 １号表 |  |  |  |  | 数量コードＺ１０
‐‐ 排水構造物工
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐ 作業土工
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐‐ 床掘り
|  |  |  | ｍ３ | 130 |  |  | SP ２号表 |  |  |  |  | 数量コードＭＥ１
‐‐‐‐ 埋戻し | [12 empty] | Ｍ７０３９
購入土
|  |  |  | ｍ３ | 90 |  |  | 第 ２号表 |  |  |  |  | 数量コードＲＢ
.. ... . .
( | 37-FE250-17-01-04-01-00 | ) | [6 empty] | 都市建設部道路課 |  | 3 | 頁
工 事 費 内 訳 表
.. .
区分・工種・種別・細別 |  |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
‐‐‐ 側溝工
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐‐ 管（函）渠型側溝
都市型側溝200 スリット 特別調査
|  |  |  | ｍ | 300 |  |  | SP ４号表 |  |  |  |  | 数量コードＴＬ
‐‐‐‐ 円型水路 | [12 empty] | Ｍ７０５６
φ200
|  |  |  | ｍ | 42 |  |  | 第 ３号表 |  |  |  |  | 数量コードＥＬ
‐‐‐‐ L型街渠 | [12 empty] | Ｍ７０５２
歩道巻込部
|  |  |  | ｍ | 53 |  |  | 第 ４号表 |  |  |  |  | 数量コードＬＬ
‐‐‐‐ 台付管工 | [12 empty] | Ｍ７０５４
|  |  |  | 式 | 1 |  |  | 第 ５号表
‐‐‐ 集水桝工
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐‐ 街渠桝（Ａ） | [12 empty] | Ｍ７０４８
|  |  |  | 箇所 | 11 |  |  | 第 ６号表
‐‐‐‐ 街渠桝（Ｃ） | [12 empty] | Ｍ７０５５
|  |  |  | 箇所 | 2 |  |  | 第 ７号表
‐‐‐‐ コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）
|  |  |  | 孔 | 4 |  |  | SP １８号表
.. ... . .
( | 37-FE250-17-01-04-01-00 | ) | [6 empty] | 都市建設部道路課 |  | 4 | 頁
工 事 費 内 訳 表
.. .
区分・工種・種別・細別 |  |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
‐‐‐ 縁石工
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐‐ 歩車道境界ブロック
|  |  |  | ｍ | 302 |  |  | SP １９号表 |  |  |  |  | 数量コードＢＫ
‐‐‐‐ 歩車道境界ブロック（乗入） | [12 empty] | Ｍ７０５８
|  |  |  | 式 | 1 |  |  | 第 ８号表
‐‐‐‐ 見切壁 | [12 empty] | Ｍ７０５３
|  |  |  | ｍ | 240 |  |  | 第 ９号表 |  |  |  |  | 数量コードＣＢ
‐‐ 付属施設工
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐ 路側防護柵工
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐‐ 転落防止柵 | [12 empty] | Ｍ７０５７
|  |  |  | ｍ | 33 |  |  | 第 １０号表
‐‐ 仮設工
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐ 交通管理工
|  |  |  | 式 | 1
.. ... . .
( | 37-FE250-17-01-04-01-00 | ) | [6 empty] | 都市建設部道路課 |  | 5 | 頁
工 事 費 内 訳 表
.. .
区分・工種・種別・細別 |  |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
‐‐‐‐ 交通誘導警備員
|  |  |  | 式 | 1 |  |  | 第 １２号表
直接工事費計
工種区分 No. ４ 道路改良工事
共通仮設費 (地域補正しない)
|  |  |  | 式 | 1
共通仮設費計
純工事費計
現場管理費 (地域補正しない)
|  |  |  | 式 | 1
工事原価計
一般管理費等 (金銭的保証を必要とする)
|  |  |  | 式 | 1
.. ... . .
( | 37-FE250-17-01-04-01-00 | ) | [6 empty] | 都市建設部道路課 |  | 6 | 頁
工 事 費 内 訳 表
.. .
区分・工種・種別・細別 |  |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
工事価格計
消費税相当額
|  |  |  | 式 | 1
請負工事費
.. ... . .

## 数量計算表
( | 37-FE250-17-01-04-01-00 | ) | [9 empty] | 都市建設部道路課 |  |  |  | 7 | 頁
| 土工 |  |  | 数 量 計 算 表 | [8 empty] | 測点間距離 | 20 | ｍ
[5 empty] | ME1 | 機械床掘 |  |  | RB | 埋戻し
測点 中間点 距離(m) |  |  | コ メ ン ト
[5 empty] | 数 量 |  | 平均値 | 立積(06) | 数 量 |  | 平均値 |  | 立積(06)
20 +0.00 0.00 |  |  |  |  | 0.30 |  |  |  | 0.20
21 +0.00 20.00 |  |  |  |  | 0.30 0.300 6.000 |  |  |  | 0.20 0.200 4.000
22 +0.00 20.00 |  |  |  |  | 0.30 0.300 6.000 |  |  |  | 0.20 0.200 4.000
23 +0.00 20.00 |  |  |  |  | 0.30 0.300 6.000 |  |  |  | 0.20 0.200 4.000
24 +0.00 20.00 |  |  |  |  | 0.30 0.300 6.000 |  |  |  | 0.20 0.200 4.000
25 +0.00 20.00 |  |  | (A) |  | 0.30 0.300 6.000 |  |  |  | 0.20 0.200 4.000
25 +0.00 0.00 |  |  | (B) |  | 0.40 0.350 |  |  |  | 0.30 0.250
26 +0.00 20.00 |  |  |  |  | 0.40 0.400 8.000 |  |  |  | 0.30 0.300 6.000
27 +0.00 20.00 |  |  |  |  | 0.40 0.400 8.000 |  |  |  | 0.30 0.300 6.000
28 +0.00 20.00 |  |  |  |  | 0.40 0.400 8.000 |  |  |  | 0.30 0.300 6.000
29 +0.00 20.00 |  |  |  |  | 0.40 0.400 8.000 |  |  |  | 0.30 0.300 6.000
30 +0.00 20.00 |  |  |  |  | 0.40 0.400 8.000 |  |  |  | 0.30 0.300 6.000
31 +0.00 20.00 |  |  |  |  | 0.40 0.400 8.000 |  |  |  | 0.30 0.300 6.000
32 +0.00 20.00 |  |  |  |  | 0.40 0.400 8.000 |  |  |  | 0.30 0.300 6.000
33 +0.00 20.00 |  |  |  |  | 0.40 0.400 8.000 |  |  |  | 0.30 0.300 6.000
34 +0.00 20.00 |  |  |  |  | 0.40 0.400 8.000 |  |  |  | 0.30 0.300 6.000
34 +10.00 10.00 |  |  |  |  | 0.40 0.400 4.000 |  |  |  | 0.30 0.300 3.000
34 +10.00 0.00 |  |  |  |  | 0.80 0.600 |  |  |  | 0.60 0.450
35 +0.00 10.00 |  |  |  |  | 0.80 0.800 8.000 |  |  |  | 0.60 0.600 6.000
35 +19.80 19.80 |  |  |  |  | 0.80 0.800 15.840 |  |  |  | 0.60 0.600 11.880
( | 37-FE250-17-01-04-01-00 | ) | [9 empty] | 都市建設部道路課 |  |  |  | 8 | 頁
| 土工 |  |  | 数 量 計 算 表 | [8 empty] | 測点間距離 | 20 | ｍ
[5 empty] | ME1 | 機械床掘 |  |  | RB | 埋戻し
測点 中間点 距離(m) |  |  | コ メ ン ト
[5 empty] | 数 量 |  | 平均値 | 立積(06) | 数 量 |  | 平均値 |  | 立積(06)
合 計 319.80 |  |  |  |  | (ME1) 129.840 |  |  |  | (RB) 94.880

## 延長計算表
( | 37-FE250-17-01-04-01-00 | ) |  |  |  |  | 都市建設部道路課 |  | 9 | 頁
延 長 計 算 表
数 量 計 算 名 称 |  |  |  | コード | 起 点 測 点 中間点 | 終 点 測 点 中間点 |  | 数 量(ｍ)
施工延長 |  |  |  | L(03) | 20 +0.00 | 36 +12.20 |  | 332.20
測点間距離 20 ｍ
合 計 | [7 empty] | 332.20
───────────────────────────────────────────────── |  |  |  | ───────────── | ─────────────────────── | ─────────────────────── |  | ───────────────────
都市型側溝 |  |  |  | TL(02) | 20 +1.40 | 26 +13.70 |  | 132.30
測点間距離 20 ｍ |  |  |  |  | 27 +12.50 | 28 +5.60 |  | 13.10
[5 empty] | 29 +14.30 | 35 +19.10 |  | 124.80
[5 empty] | 34 +10.00 | 35 +19.80 |  | 29.80
合 計 | [7 empty] | 300.00
───────────────────────────────────────────────── |  |  |  | ───────────── | ─────────────────────── | ─────────────────────── |  | ───────────────────
円型水路 |  |  |  | EL(02) | 26 +15.80 | 27 +11.80 |  | 16.00
測点間距離 20 ｍ |  |  |  |  | 28 +6.30 | 29 +12.20 |  | 25.90
合 計 | [7 empty] | 41.90
───────────────────────────────────────────────── |  |  |  | ───────────── | ─────────────────────── | ─────────────────────── |  | ───────────────────
境界ブロック（片側） |  |  |  | BK(02) | 20 +0.00 | 24 +3.80 |  | 83.80
測点間距離 20 ｍ |  |  |  |  | 24 +11.00 | 26 +15.80 |  | 44.80
[5 empty] | 27 +11.80 | 28 +6.30 |  | 14.50
[5 empty] | 29 +12.20 | 36 +0.50 |  | 128.30
[5 empty] | 34 +10.00 | 36 +0.50 |  | 30.50
合 計 | [7 empty] | 301.90
( | 37-FE250-17-01-04-01-00 | ) |  |  |  |  | 都市建設部道路課 |  | 10 | 頁
延 長 計 算 表
数 量 計 算 名 称 |  |  |  | コード | 起 点 測 点 中間点 | 終 点 測 点 中間点 |  | 数 量(ｍ)
地先境界ブロック |  |  |  | CB(02) | 20 +0.00 | 29 +17.60 |  | 197.60
測点間距離 20 ｍ |  |  |  |  | 34 +10.00 | 35 +0.00 |  | 10.00
[5 empty] | 34 +17.80 | 36 +10.50 |  | 32.70
合 計 | [7 empty] | 240.30

## 数量調整表
( | 37-FE250-17-01-04-01-00 |  | ) |  |  |  | 都市建設部道路課 |  | 11 | 頁
排水構造物 | [5 empty] | 数 量 調 整 表
数量調整表優先
名 称 |  | コード |  | 計 算 式
台付管 |  | DK | (02) | ＝ | 2.69 + 8.54
|  |  |  | ＝ | 11.200
----------------------------------------------------------------------------------------------------
側溝工 |  | SL | (02) | ＝ | TL + EL
|  |  |  | ＝ | 300 + 41.9
|  |  |  | ＝ | 341.900
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ｌ型街渠 |  | LL | (02) | ＝ | 6 + 6 + 6 + 6 + 11.5 + 17.5
|  |  |  | ＝ | 53.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------
境界ブロック（乗入） |  | BN | (02) | ＝ | 6
|  |  |  | ＝ | 6.000
( | 37-FE250-17-01-04-01-00 |  | ) |  |  |  | 都市建設部道路課 |  | 12 | 頁
土工 | [5 empty] | 数 量 調 整 表
数量調整表優先
名 称 |  | コード |  | 計 算 式
床掘（台付管） |  | ME2 | (06) | ＝ | 3.12 * 12.3
|  |  |  | ＝ | 38.380

## 土量調整表
( | 37-FE250-17-01-04-01-00 |  | ) |  |  |  | 都市建設部道路課 |  |  | 13 | 頁
残土 |  |  |  | 土 量 調 整 表
＊＊発生土登録表＊＊ 発生土 変化率 |  | ＊＊(発生土→埋戻土→盛土)流用表＊＊ 発生土 ‐‐‐‐ 流用順位 ‐‐‐‐ |  |  | ＊＊残土処理上指定表＊＊ 発生土 処理順位 |  |  | ＊＊残土処理容量指定＊＊
| ME1 |  |  |  |  | ME1 １番目 Z10
| 130 0.90 |  |  |  |  | 130 → 130 |  |  | Z10 99,999
| ME2 |  |  |  |  | ME2 １番目 Z10
| 38 0.90 |  |  |  |  | 38 → 38
＊＊残土量合計＊＊
Z10 168

## 明細表
( | 37-FE250-17-01-04-01-00 |  |  | ) | [7 empty] | 都市建設部道路課 |  |  |  | 14 | 頁
Ｍ００２０ | [5 empty] | 残土運搬・処分（土砂）
[7 empty] | 第４種発生土 | [5 empty] | 第 １号表
|  | 金 | 円 | 100 ｍ３ | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土砂等運搬
[6 empty] | ｍ３ |  | 100 |  |  | SP １号表
残土処分費
処分地：(有)大石建材 牧之原市静谷松ヶ沢平2588-1他
[6 empty] | ｍ３ |  | 130
計
単価
ｍ３
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE250-17-01-04-01-00 |  |  | ) | [7 empty] | 都市建設部道路課 |  |  |  | 15 | 頁
Ｍ７０３９ | [5 empty] | 埋戻し
[7 empty] | 購入土 | [5 empty] | 第 ２号表
|  | 金 | 円 | 100 ｍ３ | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
路床材 再生盛土材
[6 empty] | ｍ３ |  | 126
埋戻し
[6 empty] | ｍ３ |  | 100 |  |  | SP ３号表
計
単価
ｍ３
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE250-17-01-04-01-00 |  |  | ) | [7 empty] | 都市建設部道路課 |  |  |  | 16 | 頁
Ｍ７０５６ | [5 empty] | 円型水路
[7 empty] | φ200 | [5 empty] | 第 ３号表
|  | 金 | 円 | 10 ｍ | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
管（函）渠型側溝
円型水路 暗渠・横断タイプφ200 見積り
[6 empty] | ｍ |  | 10 |  |  | SP ５号表
コンクリート
[6 empty] | ｍ３ |  | 0.3 |  |  | SP ６号表
型枠
[6 empty] | ｍ２ |  | 2 |  |  | SP ７号表
計
単価
ｍ
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE250-17-01-04-01-00 |  |  | ) | [7 empty] | 都市建設部道路課 |  |  |  | 17 | 頁
Ｍ７０５２ | [5 empty] | L型街渠
[7 empty] | 歩道巻込部 | [5 empty] | 第 ４号表
|  | 金 | 円 | 10 ｍ | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
歩車道境界ブロック
[6 empty] | ｍ |  | 9 |  |  | SP ８号表
歩車道境界ブロック（切下）
[6 empty] | ｍ |  | 1 |  |  | SP ９号表
コンクリート
[6 empty] | ｍ３ |  | 0.8 |  |  | SP １０号表
型枠
[6 empty] | ｍ２ |  | 2.1 |  |  | SP ７号表
基礎砕石
[6 empty] | ｍ２ |  | 7.7 |  |  | SP １１号表
計
単価
ｍ
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE250-17-01-04-01-00 |  |  | ) | [7 empty] | 都市建設部道路課 |  |  |  | 18 | 頁
Ｍ７０５４ | [5 empty] | 台付管工
第 ５号表
|  | 金 | 円 | 1 式 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鉄筋コンクリート台付管
[6 empty] | ｍ |  | 11 |  |  | SP １２号表 |  |  |  | 数量コードＤＫ
モルタル練
[6 empty] | ｍ３ |  | 0.1 |  |  | SP １３号表
コンクリート
[6 empty] | ｍ３ |  | 0.7 |  |  | SP １４号表
型枠
[6 empty] | ｍ２ |  | 2 |  |  | SP ７号表
床掘り
[6 empty] | ｍ３ |  | 40 |  |  | SP ２号表 |  |  |  | 数量コードＭＥ２
埋戻し | [13 empty] | Ｍ７０３９
購入土
[6 empty] | ｍ３ |  | 30 |  |  | 第 ２号表
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE250-17-01-04-01-00 |  |  | ) | [7 empty] | 都市建設部道路課 |  |  |  | 19 | 頁
Ｍ７０４８ | [5 empty] | 街渠桝（Ａ）
第 ６号表
|  | 金 | 円 | 1 箇所 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
プレキャスト集水桝
[6 empty] | 基 |  | 1 |  |  | SP １５号表
街渠桝（材料費）
上部 φ２００ | [10 empty] | 見積り
[6 empty] | 個 |  | 1
敷コンクリート
[6 empty] | ｍ３ |  | 0.01 |  |  | SP １６号表
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE250-17-01-04-01-00 |  |  | ) | [7 empty] | 都市建設部道路課 |  |  |  | 20 | 頁
Ｍ７０５５ | [5 empty] | 街渠桝（Ｃ）
第 ７号表
|  | 金 | 円 | 1 箇所 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
プレキャスト集水桝
[6 empty] | 基 |  | 1 |  |  | SP １７号表
街渠桝（材料費）
上部 φ２００ | [10 empty] | 見積り
[6 empty] | 個 |  | 1
街渠桝（材料費）
下部 ｈ＝７９８ | [10 empty] | 見積り
[6 empty] | 個 |  | 1
敷コンクリート
[6 empty] | ｍ３ |  | 0.02 |  |  | SP １６号表
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE250-17-01-04-01-00 |  |  | ) | [7 empty] | 都市建設部道路課 |  |  |  | 21 | 頁
Ｍ７０５８ | [5 empty] | 歩車道境界ブロック（乗入）
第 ８号表
|  | 金 | 円 | 1 式 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
歩車道境界ブロック（乗入）
[6 empty] | ｍ |  | 6 |  |  | SP ２０号表 |  |  |  | 数量コードＢＮ
歩車道境界ブロック（切下）
[6 empty] | ｍ |  | 1 |  |  | SP ２１号表
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE250-17-01-04-01-00 |  |  | ) | [7 empty] | 都市建設部道路課 |  |  |  | 22 | 頁
Ｍ７０５３ | [5 empty] | 見切壁
第 ９号表
|  | 金 | 円 | 10 ｍ | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
地先境界ブロック
[6 empty] | ｍ |  | 10 |  |  | SP ２２号表
基面整正
[6 empty] | ｍ２ |  | 2 |  |  | SP ２３号表
計
単価
ｍ
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE250-17-01-04-01-00 |  |  | ) | [7 empty] | 都市建設部道路課 |  |  |  | 23 | 頁
Ｍ７０５７ | [5 empty] | 転落防止柵
第 １０号表
|  | 金 | 円 | 10 ｍ | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工
土中建込 Ｂ・Ｐ式
[6 empty] | ｍ |  | 10 |  |  | 第 １１号表
転落防止柵 塗装品（ダークブラウン）
縦格子型 土中建込用
[6 empty] | ｍ |  | 10
計
単価
ｍ
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE250-17-01-04-01-00 |  |  | ) | [7 empty] | 都市建設部道路課 |  |  |  | 24 | 頁
防護柵（横断・転落防止柵）設置工
[7 empty] | 土中建込 Ｂ・Ｐ式 | [5 empty] | 第 １１号表
|  | 金 | 円 | 1 ｍ | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
横断転落防止柵設置工（土中建込） | [16 empty] | 1
ビーム式・パネル式、支柱間隔3.0ｍ
市場単価（基本額）［合計金額対象外］
[6 empty] | ｍ |  | 1
〔補正係数：週休２日補正〕
×
〔加算率：Ｓ〕
施工規模：５０ｍ未満
％
補正後市場単価
[6 empty] | ｍ |  | 1
諸雑費
[6 empty] | 式 |  | 1
計（合計金額対象外は除く）
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE250-17-01-04-01-00 |  |  | ) | [7 empty] | 都市建設部道路課 |  |  |  | 25 | 頁
交通誘導警備員
第 １２号表
|  | 金 | 円 | 1 式 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
交通誘導警備員Ｂ
３９日、２人
[6 empty] | 人 |  | 78
計
1,#等:諸経費等対象額

## 施工パッケージ区分一覧表
( | 37-FE250-17-01-04-01-00 |  | ) |  | 都市建設部道路課 |  | 26 | 頁
施 工 パ ッ ケ ー ジ 区 分 一 覧 表
名 称 |  |  |  | 内 容
土砂等運搬 |  |  |  | 土砂等発生現場＝小規模，積込機種・規格＝バックホウ山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３），土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含 |  | SP １号表
む），ＤＩＤ区間の有無＝有り，運搬距離＝２７．０ｋｍ以下
------------------------------------------------------------------------------------ |  |  |  | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  | --------------
床掘り |  |  |  | 土質＝土砂，施工方法＝上記以外（小規模） |  | SP ２号表
＊土砂の種類＝土砂（粘性土）
------------------------------------------------------------------------------------ |  |  |  | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  | --------------
埋戻し |  |  |  | 施工方法＝上記以外（小規模），土質＝土砂 |  | SP ３号表
＊土砂の種類＝土砂（レキ質土）
------------------------------------------------------------------------------------ |  |  |  | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  | --------------
管（函）渠型側溝 |  |  |  | 作業区分＝据付，内径又は内空幅（ｍｍ）＝２００ｍｍ以上３００ｍｍ以下，基礎砕石の有無＝有り |  | SP ４号表
＊管（函）渠型側溝
------------------------------------------------------------------------------------ |  |  |  | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  | --------------
管（函）渠型側溝 |  |  |  | 作業区分＝据付，内径又は内空幅（ｍｍ）＝２００ｍｍ以上３００ｍｍ以下，基礎砕石の有無＝無し |  | SP ５号表
＊管（函）渠型側溝
------------------------------------------------------------------------------------ |  |  |  | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  | --------------
コンクリート |  |  |  | 構造物種別＝無筋・鉄筋構造物，打設工法＝人力打設，コンクリート規格＝コンクリート規格 選択，養生工の種類＝一般養生， |  | SP ６号表
現場内小運搬の有無＝無し
＆コンクリート規格＝１８‐８‐２５（２０）‐ＢＢ
------------------------------------------------------------------------------------ |  |  |  | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  | --------------
型枠 |  |  |  | 型枠の種類＝一般型枠，構造物の種類＝均しコンクリート |  | SP ７号表
------------------------------------------------------------------------------------ |  |  |  | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  | --------------
歩車道境界ブロック |  |  |  | 作業区分＝設置，ブロック規格＝Ａ種 Ｌ＝６００，基礎砕石の有無＝無し，均し基礎コンクリート規格＝無し |  | SP ８号表
＊歩車道境界ブロック規格＝乗入用平ブロックＡ 車椅子用 Ｌ＝６００
------------------------------------------------------------------------------------ |  |  |  | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  | --------------
歩車道境界ブロック |  |  |  | 作業区分＝設置，ブロック規格＝Ａ種 Ｌ＝６００，基礎砕石の有無＝無し，均し基礎コンクリート規格＝無し |  | SP ９号表
＊歩車道境界ブロック規格＝切下げ用斜ブロックＡ 車椅子用 Ｌ＝６００
( | 37-FE250-17-01-04-01-00 |  | ) |  | 都市建設部道路課 |  | 27 | 頁
施 工 パ ッ ケ ー ジ 区 分 一 覧 表
名 称 |  |  |  | 内 容
コンクリート |  |  |  | 構造物種別＝小型構造物，打設工法＝人力打設，コンクリート規格＝コンクリート規格 選択，養生工の種類＝一般養生，現場内 |  | SP １０号表
小運搬の有無＝無し
＆コンクリート規格＝１８‐８‐２５（２０）‐ＢＢ
------------------------------------------------------------------------------------ |  |  |  | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  | --------------
基礎砕石 |  |  |  | 砕石の厚さ＝７．５ｃｍを超え１２．５ｃｍ以下，砕石＝砕石の種類 選択 |  | SP １１号表
＆砕石規格＝再生クラシャーラン（ＲＣ‐４０）
------------------------------------------------------------------------------------ |  |  |  | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  | --------------
鉄筋コンクリート台付管 |  |  |  | 作業区分＝据付，管径＝６００ｍｍ（６００‐８００ｍｍ） |  | SP １２号表
＊鉄筋コンクリート台付管
------------------------------------------------------------------------------------ |  |  |  | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  | --------------
モルタル練 |  |  |  | セメント種類＝セメント規格 選択 |  | SP １３号表
＆セメント規格＝普通セメント ２５ｋｇ袋入り
------------------------------------------------------------------------------------ |  |  |  | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  | --------------
コンクリート |  |  |  | 構造物種別＝無筋・鉄筋構造物，打設工法＝バックホウ（クレーン機能付）打設，コンクリート規格＝コンクリート規格 選択， |  | SP １４号表
養生工の種類＝一般養生
＆コンクリート規格＝１８‐８‐２５（２０）‐ＢＢ
------------------------------------------------------------------------------------ |  |  |  | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  | --------------
プレキャスト集水桝 |  |  |  | 作業区分＝据付，製品質量（ｋｇ／基）＝８０ｋｇを超え２００ｋｇ以下，基礎砕石の有無＝有り |  | SP １５号表
------------------------------------------------------------------------------------ |  |  |  | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  | --------------
コンクリート |  |  |  | 構造物種別＝小型構造物，打設工法＝人力打設，コンクリート規格＝コンクリート規格 選択，養生工の種類＝一般養生，現場内 |  | SP １６号表
小運搬の有無＝無し
＆コンクリート規格＝１８‐８‐２５（２０）‐ＢＢ Ｗ／Ｃ ６０％以下
------------------------------------------------------------------------------------ |  |  |  | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  | --------------
プレキャスト集水桝 |  |  |  | 作業区分＝据付，製品質量（ｋｇ／基）＝４００ｋｇを超え６００ｋｇ以下，基礎砕石の有無＝有り |  | SP １７号表
------------------------------------------------------------------------------------ |  |  |  | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  | --------------
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機） |  |  |  | 削孔径＝１８０ｍｍ以上２００ｍｍ以下，削孔深さ＝２００ｍｍ以上４００ｍｍ以下 |  | SP １８号表
( | 37-FE250-17-01-04-01-00 |  | ) |  | 都市建設部道路課 |  | 28 | 頁
施 工 パ ッ ケ ー ジ 区 分 一 覧 表
名 称 |  |  |  | 内 容
歩車道境界ブロック |  |  |  | 作業区分＝設置，ブロック規格＝Ａ種 Ｌ＝６００，基礎砕石の有無＝無し，均し基礎コンクリート規格＝無し |  | SP １９号表
＊歩車道境界ブロック規格＝Ａ種 Ｌ＝６００
------------------------------------------------------------------------------------ |  |  |  | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  | --------------
歩車道境界ブロック |  |  |  | 作業区分＝設置，ブロック規格＝Ａ種 Ｌ＝６００，基礎砕石の有無＝無し，均し基礎コンクリート規格＝無し |  | SP ２０号表
＊歩車道境界ブロック規格＝乗入用平ブロックＡ 一般部用 Ｌ＝６００
------------------------------------------------------------------------------------ |  |  |  | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  | --------------
歩車道境界ブロック |  |  |  | 作業区分＝設置，ブロック規格＝Ａ種 Ｌ＝６００，基礎砕石の有無＝無し，均し基礎コンクリート規格＝無し |  | SP ２１号表
＊歩車道境界ブロック規格＝切下げ用斜ブロックＡ 一般部用 Ｌ＝６００
------------------------------------------------------------------------------------ |  |  |  | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  | --------------
地先境界ブロック |  |  |  | 作業区分＝設置，ブロック規格＝Ａ種 Ｌ＝６００，基礎砕石の有無＝有り，均し基礎コンクリート規格＝無し |  | SP ２２号表
＊地先境界ブロック規格（標準値＝１）＝Ａ種 Ｌ＝６００，＆基礎砕石（標準値＝１）＝再生クラッシャーラン ＲＣ‐４０
------------------------------------------------------------------------------------ |  |  |  | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  | --------------
基面整正 |  |  |  | 基面整正＝基面整正 |  | SP ２３号表