## 鏡
( | 37-FE250-09-01-11-01-00 |  |  |  |  | ) | [10 empty] | 都市建設部道路課 |  |  |  |  | 1 | 頁
[15 empty] | 審 査 |  |  |  | 設計者
| 令和 ７ | 年度 |  |  |  |  | 実施設計書
| 工事番号 （設計書コード） |  |  |  | ３７‐ＦＥ２５０‐０９‐０１‐１１
| 建設工事名 |  |  |  | 令和７年度（債務）市道３地区３５９号線（駅前一丁目・田沼一丁目）道路整備工事
| 路線河川名 |  |  |  | 市道３地区３５９号線 | [5 empty] | 建設工事箇所 |  |  |  | 藤枝市 駅前一丁目・田沼一丁目 地内
建設工事金額
| 工 期 |  |  |  | 令和 ８年 ６月３０日限り | [12 empty] | 週休２日推進工事補正 |  |  | （補正なし）
| 建設工事概要 |  | 施工延長 | [9 empty] | 79 |  | ｍ
|  |  | アスファルト舗装工 | [9 empty] | 343 |  | ｍ２
|  |  | 道路付帯物工 | [9 empty] | 1 |  | 式
|  |  | 区画線工 | [9 empty] | 1 |  | 式
| 歩掛・単価適用年度 |  |  | 令和 ７年 １２月 |  |  |  |  | 基本単価 | 令和 ７年 １２月 |  |  |  | 地区コード |  | ２２０ |  |  |  | 地区
| 起 終 点 指 定 |  |  | ３ |  |  |  | ＋０．００ |  |  | ６ | ＋１９．００
内訳表、施工単価表に記載されている機械の機種などは該当機種の使用を指定するものではなく設計上の参考である

## 工事費内訳表
( | 37-FE250-09-01-11-01-00 | ) | [6 empty] | 都市建設部道路課 |  |  | 2 | 頁
工 事 費 内 訳 表
.. .
区分・工種・種別・細別 |  |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
本工事費
‐ 舗装
|  |  |  | 式 | 1
‐‐ 道路土工
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐ 掘削工
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐‐ 掘削
|  |  |  | ｍ３ | 10 |  |  | SP １号表 |  | 労補 １号表 |  |  |  | 数量コードＭＣＲ
‐‐‐ 残土処理工
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐‐ 残土運搬・処理 | [13 empty] | Ｍ０００９
第2種建設発生土 土量変化率（礫質土）L=1.20
|  |  |  | ｍ３ | 10 |  |  | 第 １号表 |  | 労補 ２号表 |  |  |  | 数量コードＺ１０
‐‐ 舗装工
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐ アスファルト舗装工
|  |  |  | 式 | 1
. . .. .. .
( | 37-FE250-09-01-11-01-00 | ) | [6 empty] | 都市建設部道路課 |  |  | 3 | 頁
工 事 費 内 訳 表
.. .
区分・工種・種別・細別 |  |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
‐‐‐‐ 上層路盤（車道・路肩部）
|  |  |  | ｍ２ | 343 |  |  | SP ３号表 |  | 労補 ３号表 |  |  |  | 数量コードＪＲ
‐‐‐‐ 表層（車道・路肩部）
|  |  |  | ｍ２ | 343 |  |  | SP ４号表 |  | 労補 ４号表 |  |  |  | 数量コードＡＳ
‐‐ 構造物撤去工
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐ 構造物取壊し工
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐‐ 舗装版切断
|  |  |  | ｍ | 37 |  |  | SP ５号表 | [5 empty] | 数量コードＨＳ
‐‐‐‐ 舗装版破砕
|  |  |  | ｍ２ | 340 |  |  | SP ６号表 |  | 労補 ５号表 |  |  |  | 数量コードＨＨ
‐‐‐ 運搬処理工
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐‐ 濁水運搬処理 | [13 empty] | Ｍ００１０
|  |  |  | 式 | 1 |  |  | 第 ２号表
‐‐‐‐ アスファルト殻運搬・処分 | [13 empty] | Ｍ００１１
|  |  |  | ｍ３ | 24 |  |  | 第 ４号表 |  | 労補 ６号表 |  |  |  | 数量コードＡｓ
. . .. .. .
( | 37-FE250-09-01-11-01-00 | ) | [6 empty] | 都市建設部道路課 |  |  | 4 | 頁
工 事 費 内 訳 表
.. .
区分・工種・種別・細別 |  |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
‐‐ 区画線工
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐ 区画線工
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐‐ 区画線 | [13 empty] | Ｍ０００８
|  |  |  | 式 | 1 |  |  | 第 ５号表
‐‐ 道路付属施設工
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐ 道路付属物工
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐‐ 踏切道内誘導表示設置 | [13 empty] | Ｍ０００１
見積
|  |  |  | ｍ | 18 |  |  | 第 １０号表 | [5 empty] | 数量コードＢＡＰ
‐‐‐‐ ゴムチップシート設置 | [13 empty] | Ｍ０００７
見積
|  |  |  | ｍ | 5 |  |  | 第 １４号表 | [5 empty] | 数量コードＧＴ
‐‐‐‐ 視覚障害者誘導プレート設置 | [13 empty] | Ｍ０００６
200枚以上 インターロッキング舗装 | [7 empty] | 踏切外
見積
|  |  |  | ｍ２ | 9 |  |  | 第 １５号表 | [5 empty] | 数量コードｔｇ
‐‐‐‐ 視覚障害者誘導プレート設置 | [13 empty] | Ｍ００１９
踏切道付近
見積
|  |  |  | ｍ２ | 3 |  |  | 第 １６号表 | [5 empty] | 数量コードＴＧ
. . .. .. .
( | 37-FE250-09-01-11-01-00 | ) | [6 empty] | 都市建設部道路課 |  |  | 5 | 頁
工 事 費 内 訳 表
.. .
区分・工種・種別・細別 |  |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
‐‐ 仮設工
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐ 交通管理工
|  |  |  | 式 | 1
‐‐‐‐ 交通誘導警備員
踏切道内誘導表示施工時（交代要員含む）
|  |  |  | 式 | 1 |  |  | 第 １７号表
‐‐‐‐ 交通誘導警備員
視覚障害者誘導プレート・舗装版切断・区画線（交代要員含む）
|  |  |  | 式 | 1 |  |  | 第 １８号表
‐‐‐‐ 交通誘導警備員
舗装工（交代要員含む）
|  |  |  | 式 | 1 |  |  | 第 １９号表 |  | 労補 ７号表
直接工事費計
工種区分 No. ６ 舗装工事
共通仮設費 (市街地（DID補正）（１）‐１)
|  |  |  | 式 | 1
安全費 | [13 empty] | Ｍ００１２
保安対策費
|  |  |  | 式 | 1 |  |  | 第 ２０号表
. . .. .. .
( | 37-FE250-09-01-11-01-00 | ) | [6 empty] | 都市建設部道路課 |  |  | 6 | 頁
工 事 費 内 訳 表
.. .
区分・工種・種別・細別 |  |  |  | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
共通仮設費計
純工事費計
現場管理費 (市街地（DID補正）（１）‐１)
|  |  |  | 式 | 1
工事原価計
一般管理費等 (金銭的保証を必要とする)
|  |  |  | 式 | 1
工事価格計
消費税相当額
|  |  |  | 式 | 1
請負工事費
. . .. .. .

## 数量計算表
( | 37-FE250-09-01-11-01-00 | ) | [6 empty] | 都市建設部道路課 |  |  |  | 7 | 頁
| 道路土工 |  |  | 数 量 計 算 表 | [5 empty] | 測点間距離 | 20 | ｍ
[5 empty] | MCR | 機械掘削
測点 中間点 距離(m) |  |  | コ メ ン ト
[5 empty] | 数 量 |  | 平均値 | 立積(06)
3 +0.00 0.00 |  |  |  |  | 0.53
3 +5.61 5.61 |  |  |  |  | 0.53 0.500 2.800
4 +5.65 20.04 |  |  |  |  | 0.55 0.500 10.000
合 計 25.65 |  |  |  |  | (MCR) 12.800

## 延長計算表
( | 37-FE250-09-01-11-01-00 | ) |  |  |  |  | 都市建設部道路課 |  | 8 | 頁
延 長 計 算 表
数 量 計 算 名 称 |  |  |  | コード | 起 点 測 点 中間点 | 終 点 測 点 中間点 |  | 数 量(ｍ)
施工延長 |  |  |  | L(03) | 3 +0.00 | 6 +19.00 |  | 79.00
測点間距離 20 ｍ
合 計 | [7 empty] | 79.00

## 数量調整表
( | 37-FE250-09-01-11-01-00 |  | ) |  |  |  | 都市建設部道路課 |  | 9 | 頁
舗装工 | [5 empty] | 数 量 調 整 表
数量調整表優先
名 称 |  | コード |  | 計 算 式
表層 |  | AS | (11) | ＝ | 342.86
|  |  |  | ＝ | 342.900
----------------------------------------------------------------------------------------------------
上層路盤 |  | JR | (11) | ＝ | AS
|  |  |  | ＝ | 342.9
|  |  |  | ＝ | 342.900
( | 37-FE250-09-01-11-01-00 |  | ) |  |  |  | 都市建設部道路課 |  | 10 | 頁
区画線工 | [5 empty] | 数 量 調 整 表
数量調整表優先
名 称 |  | コード |  | 計 算 式
ゼブラ |  | ZBR | (08) | ＝ | 23.35 + 26.0 + 10.4
|  |  |  | ＝ | 59.800
----------------------------------------------------------------------------------------------------
矢印 |  | Y | (08) | ＝ | 13371.54 / 15 * 2 / 100 * 1.2
|  |  |  | ＝ | 21.400
----------------------------------------------------------------------------------------------------
停止線 |  | W45 | (08) | ＝ | 2 * 2
|  |  |  | ＝ | 4.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------
外側線 |  | W15 | (08) | ＝ | 24.9 + 6.9 + 20.4 + 20.0
|  |  |  | ＝ | 72.200
----------------------------------------------------------------------------------------------------
車線境界線 |  | w15 | (08) | ＝ | 17.9 + 18.2
|  |  |  | ＝ | 36.100
( | 37-FE250-09-01-11-01-00 |  | ) |  |  |  | 都市建設部道路課 |  | 11 | 頁
構造物撤去工 | [5 empty] | 数 量 調 整 表
数量調整表優先
名 称 |  | コード |  | 計 算 式
舗装版切断 |  | HS | (08) | ＝ | 25.6 + 5 + 6.4
|  |  |  | ＝ | 37.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------
濁水処理 |  | DS | (05) | ＝ | HS * 0.023 * 0.12
|  |  |  | ＝ | 37 * 0.023 * 0.12
|  |  |  | ＝ | 0.102
----------------------------------------------------------------------------------------------------
舗装版破砕 |  | HH | (08) | ＝ | AS
|  |  |  | ＝ | 342.9
|  |  |  | ＝ | 342.900
----------------------------------------------------------------------------------------------------
アスファルト殻 |  | As | (02) | ＝ | ( HH - 57.56 - 18.16 - 18.75 ) * 0.05 + ( 57.56 + 18.16 + 18.75 ) * 0.12
|  |  |  | ＝ | ( 342.9 - 57.56 - 18.16 - 18.75 ) * 0.05 + ( 57.56 + 18.16 + 18.75 ) * 0.12
|  |  |  | ＝ | 23.800
( | 37-FE250-09-01-11-01-00 |  | ) |  |  |  | 都市建設部道路課 |  | 12 | 頁
道路付属物工 | [5 empty] | 数 量 調 整 表
数量調整表優先
名 称 |  | コード |  | 計 算 式
点字プレート（踏切） |  | TG | (02) | ＝ | 3.06
|  |  |  | ＝ | 3.100
----------------------------------------------------------------------------------------------------
点字プレート（歩道） |  | tg | (02) | ＝ | 11.78 - TG
|  |  |  | ＝ | 11.78 - 3.1
|  |  |  | ＝ | 8.700
----------------------------------------------------------------------------------------------------
踏切道内誘導プレート |  | BAP | (02) | ＝ | 18
|  |  |  | ＝ | 18.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------
下地処理 |  | SS | (02) | ＝ | 6.594
|  |  |  | ＝ | 6.600
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ゴムチップシート |  | GT | (02) | ＝ | 2.5 * 2
|  |  |  | ＝ | 5.000

## 土量調整表
( | 37-FE250-09-01-11-01-00 |  | ) |  |  |  | 都市建設部道路課 |  |  | 13 | 頁
残土処理工 |  |  |  | 土 量 調 整 表
＊＊発生土登録表＊＊ 発生土 変化率 |  | ＊＊(発生土→埋戻土→盛土)流用表＊＊ 発生土 ‐‐‐‐ 流用順位 ‐‐‐‐ |  |  | ＊＊残土処理上指定表＊＊ 発生土 処理順位 |  |  | ＊＊残土処理容量指定＊＊
| MCR |  |  |  |  | MCR １番目 Z10
| 13 0.90 |  |  |  |  | 13 → 13 |  |  | Z10 99,999
＊＊残土量合計＊＊
Z10 13

## 明細表
( | 37-FE250-09-01-11-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 都市建設部道路課 |  |  |  |  | 14 | 頁
Ｍ０００９ | [5 empty] | 残土運搬・処理
[14 empty] | 第 １号表 | （労務費補正表参照）
|  | 金 | 円 | 100 ｍ３ | 当り | [6 empty] | 第2種建設発生土 土量変化率（礫質土）L=1.20
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土砂等運搬
[6 empty] | ｍ３ |  | 100 |  |  | SP ２号表
残土処分費
駿遠開発事業(株) 牧之原市切山字真菰沢605
[6 empty] | ｍ３ |  | 120
計
単価
ｍ３
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE250-09-01-11-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 都市建設部道路課 |  |  |  |  | 15 | 頁
Ｍ００１０ | [5 empty] | 濁水運搬処理
第 ２号表
|  | 金 | 円 | 1 式 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
トラック運搬（ＤＩＤ区間あり）
運搬距離：３０．０ｋｍ以下
[6 empty] | 台 |  | 1 |  |  | 第 ３号表
処分費
ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀｰ汚泥 | [10 empty] | ﾏｰｾﾘｻｲｸﾙ(株)麻機工場 静岡市葵区北2242-129
[6 empty] | ｍ３ |  | 0.102 | [8 empty] | 数量コードＤＳ
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE250-09-01-11-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 都市建設部道路課 |  |  |  |  | 16 | 頁
トラック運搬（ＤＩＤ区間あり）
[7 empty] | 運搬距離：３０．０ｋｍ以下 | [6 empty] | 第 ３号表
|  | 金 | 円 | 1 台 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
トラック運転
２ｔ積
時間
諸 雑 費
[6 empty] | 式 |  | 1
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE250-09-01-11-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 都市建設部道路課 |  |  |  |  | 17 | 頁
Ｍ００１１ | [5 empty] | アスファルト殻運搬・処分
[14 empty] | 第 ４号表 | （労務費補正表参照）
|  | 金 | 円 | 1 ｍ３ | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
殻運搬
[6 empty] | ｍ３ |  | 1 |  |  | SP ７号表
処分費
Ａｓ塊 | [10 empty] | ｾｲｴﾝ商事(株)藤枝工場 藤枝市稲川字大下891-2
[6 empty] | ｍ３ |  | 1
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE250-09-01-11-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 都市建設部道路課 |  |  |  |  | 18 | 頁
Ｍ０００８ | [5 empty] | 区画線
第 ５号表
|  | 金 | 円 | 1 式 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
区画線設置［溶融式手動］ 実線 １５ｃｍ
塗布厚１．５ｍｍ 白
[6 empty] | ｍ |  | 72 |  |  | 第 ６号表 | [5 empty] | 数量コードＷ１５
区画線設置［溶融式手動］ 実線 １５ｃｍ
塗布厚１．５ｍｍ 白
[6 empty] | ｍ |  | 36 |  |  | 第 ６号表 | [5 empty] | 数量コードｗ１５
区画線設置［溶融式手動］ 実線 ４５ｃｍ
塗布厚１．５ｍｍ 白
[6 empty] | ｍ |  | 4 |  |  | 第 ７号表 | [5 empty] | 数量コードＷ４５
区画線設置［溶融式手動］ ゼブラ ４５ｃｍ
塗布厚１．５ｍｍ 白
[6 empty] | ｍ |  | 60 |  |  | 第 ８号表 | [5 empty] | 数量コードＺＢＲ
区画線設置［溶融式手動］ 矢印・記号・文字 １５ｃｍ換算
塗布厚１．５ｍｍ 白
[6 empty] | ｍ |  | 21 |  |  | 第 ９号表 | [5 empty] | 数量コードＹ
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE250-09-01-11-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 都市建設部道路課 |  |  |  |  | 19 | 頁
区画線設置［溶融式手動］ 実線 １５ｃｍ
[7 empty] | 塗布厚１．５ｍｍ 白 | [6 empty] | 第 ６号表
|  | 金 | 円 | 1000 ｍ | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
区画線工（区画線設置工 ［溶融式（手動）］） 昼間単価 | [18 empty] | 1
供用区間 実線 15cm 時間的制約 無 機･労
標準単価（基本額）［合計金額対象外］
[6 empty] | ｍ |  | 1,000
補正後標準単価
[6 empty] | ｍ |  | 1,000
路面表示用塗料 | [19 empty] | 2
3種1号 JIS K 5665 溶融 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15‐18% 白 比重2.0
[6 empty] | ｋｇ |  | 570
道路用塗料 ガラスビーズ | [19 empty] | 2
JIS R3301 0.106‐0.850mm
[6 empty] | ｋｇ |  | 25
接着用プライマー | [19 empty] | 2
区画線用 色‐ 比重0.9
[6 empty] | ｋｇ |  | 25
軽油 | [19 empty] | 2
パトロール給油
[6 empty] | ｌ |  | 40
諸雑費
％
計（合計金額対象外は除く）
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE250-09-01-11-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 都市建設部道路課 |  |  |  |  | 20 | 頁
第 ６号表
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単価
ｍ
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE250-09-01-11-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 都市建設部道路課 |  |  |  |  | 21 | 頁
区画線設置［溶融式手動］ 実線 ４５ｃｍ
[7 empty] | 塗布厚１．５ｍｍ 白 | [6 empty] | 第 ７号表
|  | 金 | 円 | 1000 ｍ | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
区画線工（区画線設置工 ［溶融式（手動）］） 昼間単価 | [18 empty] | 1
供用区間 実線 45cm 時間的制約 無 機･労
標準単価（基本額）［合計金額対象外］
[6 empty] | ｍ |  | 1,000
補正後標準単価
[6 empty] | ｍ |  | 1,000
路面表示用塗料 | [19 empty] | 2
3種1号 JIS K 5665 溶融 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15‐18% 白 比重2.0
[6 empty] | ｋｇ |  | 1,700
道路用塗料 ガラスビーズ | [19 empty] | 2
JIS R3301 0.106‐0.850mm
[6 empty] | ｋｇ |  | 75
接着用プライマー | [19 empty] | 2
区画線用 色‐ 比重0.9
[6 empty] | ｋｇ |  | 75
軽油 | [19 empty] | 2
パトロール給油
[6 empty] | ｌ |  | 73
諸雑費
％
計（合計金額対象外は除く）
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE250-09-01-11-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 都市建設部道路課 |  |  |  |  | 22 | 頁
第 ７号表
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単価
ｍ
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE250-09-01-11-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 都市建設部道路課 |  |  |  |  | 23 | 頁
区画線設置［溶融式手動］ ゼブラ ４５ｃｍ
[7 empty] | 塗布厚１．５ｍｍ 白 | [6 empty] | 第 ８号表
|  | 金 | 円 | 1000 ｍ | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
区画線工（区画線設置工 ［溶融式（手動）］） 昼間単価 | [18 empty] | 1
供用区間 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約 無 機･労
標準単価（基本額）［合計金額対象外］
[6 empty] | ｍ |  | 1,000
補正後標準単価
[6 empty] | ｍ |  | 1,000
路面表示用塗料 | [19 empty] | 2
3種1号 JIS K 5665 溶融 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15‐18% 白 比重2.0
[6 empty] | ｋｇ |  | 1,700
道路用塗料 ガラスビーズ | [19 empty] | 2
JIS R3301 0.106‐0.850mm
[6 empty] | ｋｇ |  | 75
接着用プライマー | [19 empty] | 2
区画線用 色‐ 比重0.9
[6 empty] | ｋｇ |  | 75
軽油 | [19 empty] | 2
パトロール給油
[6 empty] | ｌ |  | 89
諸雑費
％
計（合計金額対象外は除く）
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE250-09-01-11-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 都市建設部道路課 |  |  |  |  | 24 | 頁
第 ８号表
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単価
ｍ
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE250-09-01-11-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 都市建設部道路課 |  |  |  |  | 25 | 頁
区画線設置［溶融式手動］ 矢印・記号・文字 １５ｃｍ換算
[7 empty] | 塗布厚１．５ｍｍ 白 | [6 empty] | 第 ９号表
|  | 金 | 円 | 1000 ｍ | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
区画線工（区画線設置工 ［溶融式（手動）］） 昼間単価 | [18 empty] | 1
供用区間 矢印･記号･文字 15cm換算 時間的制約 無 機･労
標準単価（基本額）［合計金額対象外］
[6 empty] | ｍ |  | 1,000
補正後標準単価
[6 empty] | ｍ |  | 1,000
路面表示用塗料 | [19 empty] | 2
3種1号 JIS K 5665 溶融 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15‐18% 白 比重2.0
[6 empty] | ｋｇ |  | 570
道路用塗料 ガラスビーズ | [19 empty] | 2
JIS R3301 0.106‐0.850mm
[6 empty] | ｋｇ |  | 25
接着用プライマー | [19 empty] | 2
区画線用 色‐ 比重0.9
[6 empty] | ｋｇ |  | 25
軽油 | [19 empty] | 2
パトロール給油
[6 empty] | ｌ |  | 100
諸雑費
％
計（合計金額対象外は除く）
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE250-09-01-11-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 都市建設部道路課 |  |  |  |  | 26 | 頁
第 ９号表
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単価
ｍ
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE250-09-01-11-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 都市建設部道路課 |  |  |  |  | 27 | 頁
Ｍ０００１ | [5 empty] | 踏切道内誘導表示設置
第 １０号表
|  | 金 | 円 | 18 ｍ | 当り | [6 empty] | 見積
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
材料費 | [15 empty] | Ｍ００１８
[6 empty] | 式 |  | 1 |  |  | 第 １１号表
特殊作業員 | [18 empty] | 1
人
普通作業員 | [18 empty] | 1
人
ダンプトラック
2ｔ車 燃料含む
[6 empty] | 台・日 |  | 4
諸雑費
％
計
単価
ｍ
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE250-09-01-11-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 都市建設部道路課 |  |  |  |  | 28 | 頁
Ｍ００１８ | [5 empty] | 材料費
第 １１号表
|  | 金 | 円 | 1 式 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
材料費 | [15 empty] | Ｍ０００３
踏切道内誘導表示プレート
見積
[6 empty] | ｍ |  | 18 |  |  | 第 １２号表 | [5 empty] | 数量コードＢＡＰ
材料費 | [15 empty] | Ｍ０００５
踏切内ゴム舗装下地処理及び塗布
見積
[6 empty] | ｍ |  | 7 |  |  | 第 １３号表 | [5 empty] | 数量コードＳＳ
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE250-09-01-11-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 都市建設部道路課 |  |  |  |  | 29 | 頁
Ｍ０００３ | [5 empty] | 材料費
[7 empty] | 踏切道内誘導表示プレート | [6 empty] | 第 １２号表
|  | 金 | 円 | 10 ｍ | 当り | [6 empty] | 見積
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
踏切道内誘導表示プレート
３７５ｍｍ×１５０ｍｍ | [10 empty] | ロス率25％含む
[6 empty] | 枚 |  | 34
踏切道内誘導表示プレート専用接着剤
使用量：0.313ｋｇ/枚
[6 empty] | ｋｇ |  | 10.542
踏切道内誘導表示プレート
３７５ｍｍ×３２０ｍｍ | [10 empty] | ロス率25％含む
[6 empty] | 枚 |  | 34
踏切道内誘導表示プレート専用接着剤
使用量：0.671ｋｇ/枚
[6 empty] | ｋｇ |  | 22.814
計
単価
ｍ
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE250-09-01-11-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 都市建設部道路課 |  |  |  |  | 30 | 頁
Ｍ０００５ | [5 empty] | 材料費
[7 empty] | 踏切内ゴム舗装下地処理及び塗布 | [6 empty] | 第 １３号表
|  | 金 | 円 | 5 ｍ | 当り | [6 empty] | 見積
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
アセトン
踏切道内誘導表示プレート ３７５ｍｍ×１５０ｍｍ用 | [10 empty] | 使用量：0.014ｋｇ/枚
[6 empty] | ｋｇ |  | 0.196
ゴム用プライマー
踏切道内誘導表示プレート ３７５ｍｍ×１５０ｍｍ用 | [10 empty] | 使用量：0.014ｋｇ/枚
[6 empty] | ｋｇ |  | 0.196
ゴム用中間補強材
踏切道内誘導表示プレート ３７５ｍｍ×１５０ｍｍ用 | [10 empty] | 使用量：0.28ｋｇ/枚
[6 empty] | ｋｇ |  | 3.92
アセトン
踏切道内誘導表示プレート ３７５ｍｍ×３２０ｍｍ用 | [10 empty] | 使用量：0.003ｋｇ/枚
[6 empty] | ｋｇ |  | 0.42
ゴム用プライマー
踏切道内誘導表示プレート ３７５ｍｍ×３２０ｍｍ用 | [10 empty] | 使用量：0.003ｋｇ/枚
[6 empty] | ｋｇ |  | 0.42
ゴム用中間補強材
踏切道内誘導表示プレート ３７５ｍｍ×３２０ｍｍ用 | [10 empty] | 使用量：0.6ｋｇ/枚
[6 empty] | ｋｇ |  | 8.4
計
単価
ｍ
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE250-09-01-11-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 都市建設部道路課 |  |  |  |  | 31 | 頁
Ｍ０００７ | [5 empty] | ゴムチップシート設置
第 １４号表
|  | 金 | 円 | 1 ｍ | 当り | [6 empty] | 見積
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ゴムチップシート
５００ｍｍ×９００ｍｍ、ｔ＝６ｍｍ
[6 empty] | 枚 |  | 1.1
下地接着剤
[6 empty] | ｋｇ |  | 0.16
下地補正剤
[6 empty] | ｋｇ |  | 2.5
特殊作業員 | [18 empty] | 1
人
普通作業員 | [18 empty] | 1
人
ダンプトラック
2ｔ車 燃料含む
[6 empty] | 台・日 |  | 0.5
諸雑費
労務費の5％
％
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE250-09-01-11-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 都市建設部道路課 |  |  |  |  | 32 | 頁
Ｍ０００６ | [5 empty] | 視覚障害者誘導プレート設置
[7 empty] | 200枚以上 インターロッキング舗装 | [6 empty] | 第 １５号表
|  | 金 | 円 | 18 ｍ２ | 当り | [6 empty] | 見積
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
樹脂プレート | [18 empty] | 1
点字樹脂プレート ３００ｍｍ×３００ｍｍ
[6 empty] | 枚 |  | 200
アクリル樹脂接着剤 | [18 empty] | 1
[6 empty] | ｋｇ |  | 70
土木一般世話役 | [18 empty] | 1
人
特殊作業員 | [18 empty] | 1
人
普通作業員 | [18 empty] | 1
人
機械賃料・損料等
％
計
単価
ｍ２
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE250-09-01-11-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 都市建設部道路課 |  |  |  |  | 33 | 頁
Ｍ００１９ | [5 empty] | 視覚障害者誘導プレート設置
[7 empty] | 踏切道付近 | [6 empty] | 第 １６号表
|  | 金 | 円 | 3.06 ｍ２ | 当り | [6 empty] | 見積
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
樹脂プレート
点字樹脂プレート ３００ｍｍ×３００ｍｍ
[6 empty] | 枚 |  | 34
アクリル樹脂接着剤
[6 empty] | ｋｇ |  | 11.9
特殊作業員 | [18 empty] | 1
人
普通作業員 | [18 empty] | 1
人
ダンプトラック
2ｔ車 燃料含む
[6 empty] | 台・日 |  | 2
諸雑費
％
計
単価
ｍ２
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE250-09-01-11-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 都市建設部道路課 |  |  |  |  | 34 | 頁
交通誘導警備員
第 １７号表
|  | 金 | 円 | 1 式 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
交通誘導警備員Ｂ
７日、３人
[6 empty] | 人 |  | 21
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE250-09-01-11-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 都市建設部道路課 |  |  |  |  | 35 | 頁
交通誘導警備員
第 １８号表
|  | 金 | 円 | 1 式 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
交通誘導警備員Ｂ
３日、３人
[6 empty] | 人 |  | 9
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE250-09-01-11-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 都市建設部道路課 |  |  |  |  | 36 | 頁
交通誘導警備員
[14 empty] | 第 １９号表 | （労務費補正表参照）
|  | 金 | 円 | 1 式 | 当り
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
交通誘導警備員Ｂ
４日、５人
[6 empty] | 人 |  | 20
計
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE250-09-01-11-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 都市建設部道路課 |  |  |  |  | 37 | 頁
Ｍ００１２ | [5 empty] | 安全費
[7 empty] | 保安対策費 | [6 empty] | 第 ２０号表
|  | 金 | 円 | 1 式 | 当り | [6 empty] | 見積
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
踏切道内誘導表示設置
工事管理者
昼間
日
工事管理者（保安担当）
昼間
日
列車見張員
昼間
日
施工日打合せ
工事管理者×0.5/日 | [10 empty] | 昼間
日
舗装工事
工事管理者
夜間
日
工事管理者（保安担当）
夜間
日
1,#等:諸経費等対象額
( | 37-FE250-09-01-11-01-00 |  |  | ) | [8 empty] | 都市建設部道路課 |  |  |  |  | 38 | 頁
Ｍ００１２
第 ２０号表
積 算 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
列車見張員
夜間
日
施工日打合せ
工事管理者×0.5/日 | [10 empty] | 昼間
日
計
1,#等:諸経費等対象額

## 施工パッケージ区分一覧表
( | 37-FE250-09-01-11-01-00 |  | ) |  | 都市建設部道路課 |  | 39 | 頁
施 工 パ ッ ケ ー ジ 区 分 一 覧 表
名 称 |  |  |  | 内 容
掘削 |  |  |  | 土質＝土砂，施工方法＝上記以外（小規模），施工数量＝標準以外 |  | SP １号表
＊土砂の種類＝土砂（レキ質土）
（労務費補正表参照）
------------------------------------------------------------------------------------ |  |  |  | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  | --------------
土砂等運搬 |  |  |  | 土砂等発生現場＝小規模，積込機種・規格＝バックホウ山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３），土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含 |  | SP ２号表
む），ＤＩＤ区間の有無＝有り，運搬距離＝１７．０ｋｍ以下
（労務費補正表参照）
------------------------------------------------------------------------------------ |  |  |  | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  | --------------
上層路盤（車道・路肩部） |  |  |  | 材料＝粒度調整砕石 選択，施工区分＝１層施工 |  | SP ３号表
＊全仕上り厚＝１２０ｍｍ，＆路盤材規格＝粒度調整砕石（Ｍ‐３０）
（労務費補正表参照）
------------------------------------------------------------------------------------ |  |  |  | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  | --------------
表層（車道・路肩部） |  |  |  | 平均幅員＝３．０ｍ超，材料＝密粒度アスコン 選択，瀝青材料種類＝プライムコート 選択 |  | SP ４号表
＆アスコン規格＝再生密粒度アスコン（１３） Ａ配合，＊１層当り平均仕上り厚＝５０ｍｍ，＆瀝青材料規格＝プライムコート
ＰＫ‐３
（労務費補正表参照）
------------------------------------------------------------------------------------ |  |  |  | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  | --------------
舗装版切断 |  |  |  | 舗装版種別＝アスファルト舗装版，アスファルト舗装版厚＝１５ｃｍ以下 |  | SP ５号表
------------------------------------------------------------------------------------ |  |  |  | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  | --------------
舗装版破砕 |  |  |  | 舗装版種別＝アスファルト舗装版，障害等の有無＝無し，騒音振動対策＝必要（圧砕機使用），舗装版厚＝１５ｃｍ以下，積込作 |  | SP ６号表
業の有無＝有り
（労務費補正表参照）
------------------------------------------------------------------------------------ |  |  |  | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  | --------------
殻運搬 |  |  |  | 殻発生作業＝舗装版破砕，積込工法区分＝機械積込（騒音対策不要，舗装版厚１５ｃｍ以下），ＤＩＤ区間の有無＝有り，運搬距 |  | SP ７号表
離（ｋｍ）＝３．５ｋｍ以下
（労務費補正表参照）

## 労務費補正表
( | 37-FE250-09-01-11-01-00 |  |  |  | ) | [14 empty] | 都市建設部道路課 | [5 empty] | 40 |  | 頁
[7 empty] | 労 務 費 補 正 表 | [16 empty] | 労補 １号表
工種・種別 | [8 empty] | 交替数 |  |  |  | 1.0 |  | 1.5 |  |  | 1+0.25α | 1.25α | 1.50α |  | 総作業 |  | 時間制約有無
| 掘削 | [8 empty] | 交替1 |  |  |  |  | 8時間 0分 | [6 empty] | 8時間 0分
作業時間 |  |  | 開始 終了 |  |  | 開始 終了 | [5 empty] | 開始 終了 |  |  |  |  | 開始 終了 |  | 開始 終了 |  | 開始 終了
|  | 交替1 |  | 22:00- 6:00
名 称 | [7 empty] | 補正前単価 |  |  | 補正後単価 |  |  | 構成比 |  | 名 称 | [6 empty] | 補正前単価 |  | 補正後単価 |  | 構成比
運転手（特殊）
( | 37-FE250-09-01-11-01-00 |  |  |  | ) | [14 empty] | 都市建設部道路課 | [5 empty] | 41 |  | 頁
[7 empty] | 労 務 費 補 正 表 | [16 empty] | 労補 ２号表
工種・種別 | [8 empty] | 交替数 |  |  |  | 1.0 |  | 1.5 |  |  | 1+0.25α | 1.25α | 1.50α |  | 総作業 |  | 時間制約有無
| 残土運搬・処理 | [8 empty] | 交替1 |  |  |  |  | 8時間 0分 | [6 empty] | 8時間 0分
作業時間 |  |  | 開始 終了 |  |  | 開始 終了 | [5 empty] | 開始 終了 |  |  |  |  | 開始 終了 |  | 開始 終了 |  | 開始 終了
|  | 交替1 |  | 22:00- 6:00
名 称 | [7 empty] | 補正前単価 |  |  | 補正後単価 |  |  | 構成比 |  | 名 称 | [6 empty] | 補正前単価 |  | 補正後単価 |  | 構成比
運転手（一般）
( | 37-FE250-09-01-11-01-00 |  |  |  | ) | [14 empty] | 都市建設部道路課 | [5 empty] | 42 |  | 頁
[7 empty] | 労 務 費 補 正 表 | [16 empty] | 労補 ３号表
工種・種別 | [8 empty] | 交替数 |  |  |  | 1.0 |  | 1.5 |  |  | 1+0.25α | 1.25α | 1.50α |  | 総作業 |  | 時間制約有無
| 上層路盤（車道・路肩部） | [8 empty] | 交替1 |  |  |  |  | 8時間 0分 | [6 empty] | 8時間 0分
作業時間 |  |  | 開始 終了 |  |  | 開始 終了 | [5 empty] | 開始 終了 |  |  |  |  | 開始 終了 |  | 開始 終了 |  | 開始 終了
|  | 交替1 |  | 22:00- 6:00
名 称 | [7 empty] | 補正前単価 |  |  | 補正後単価 |  |  | 構成比 |  | 名 称 | [6 empty] | 補正前単価 |  | 補正後単価 |  | 構成比
特殊作業員
普通作業員
運転手（特殊）
土木一般世話役
( | 37-FE250-09-01-11-01-00 |  |  |  | ) | [14 empty] | 都市建設部道路課 | [5 empty] | 43 |  | 頁
[7 empty] | 労 務 費 補 正 表 | [16 empty] | 労補 ４号表
工種・種別 | [8 empty] | 交替数 |  |  |  | 1.0 |  | 1.5 |  |  | 1+0.25α | 1.25α | 1.50α |  | 総作業 |  | 時間制約有無
| 表層（車道・路肩部） | [8 empty] | 交替1 |  |  |  |  | 8時間 0分 | [6 empty] | 8時間 0分
作業時間 |  |  | 開始 終了 |  |  | 開始 終了 | [5 empty] | 開始 終了 |  |  |  |  | 開始 終了 |  | 開始 終了 |  | 開始 終了
|  | 交替1 |  | 22:00- 6:00
名 称 | [7 empty] | 補正前単価 |  |  | 補正後単価 |  |  | 構成比 |  | 名 称 | [6 empty] | 補正前単価 |  | 補正後単価 |  | 構成比
特殊作業員
普通作業員
運転手（特殊）
土木一般世話役
( | 37-FE250-09-01-11-01-00 |  |  |  | ) | [14 empty] | 都市建設部道路課 | [5 empty] | 44 |  | 頁
[7 empty] | 労 務 費 補 正 表 | [16 empty] | 労補 ５号表
工種・種別 | [8 empty] | 交替数 |  |  |  | 1.0 |  | 1.5 |  |  | 1+0.25α | 1.25α | 1.50α |  | 総作業 |  | 時間制約有無
| 舗装版破砕 | [8 empty] | 交替1 |  |  |  |  | 8時間 0分 | [6 empty] | 8時間 0分
作業時間 |  |  | 開始 終了 |  |  | 開始 終了 | [5 empty] | 開始 終了 |  |  |  |  | 開始 終了 |  | 開始 終了 |  | 開始 終了
|  | 交替1 |  | 22:00- 6:00
名 称 | [7 empty] | 補正前単価 |  |  | 補正後単価 |  |  | 構成比 |  | 名 称 | [6 empty] | 補正前単価 |  | 補正後単価 |  | 構成比
普通作業員
運転手（特殊）
土木一般世話役
( | 37-FE250-09-01-11-01-00 |  |  |  | ) | [14 empty] | 都市建設部道路課 | [5 empty] | 45 |  | 頁
[7 empty] | 労 務 費 補 正 表 | [16 empty] | 労補 ６号表
工種・種別 | [8 empty] | 交替数 |  |  |  | 1.0 |  | 1.5 |  |  | 1+0.25α | 1.25α | 1.50α |  | 総作業 |  | 時間制約有無
| アスファルト殻運搬・処分 | [8 empty] | 交替1 |  |  |  |  | 8時間 0分 | [6 empty] | 8時間 0分
作業時間 |  |  | 開始 終了 |  |  | 開始 終了 | [5 empty] | 開始 終了 |  |  |  |  | 開始 終了 |  | 開始 終了 |  | 開始 終了
|  | 交替1 |  | 22:00- 6:00
名 称 | [7 empty] | 補正前単価 |  |  | 補正後単価 |  |  | 構成比 |  | 名 称 | [6 empty] | 補正前単価 |  | 補正後単価 |  | 構成比
運転手（一般）
( | 37-FE250-09-01-11-01-00 |  |  |  | ) | [14 empty] | 都市建設部道路課 | [5 empty] | 46 |  | 頁
[7 empty] | 労 務 費 補 正 表 | [16 empty] | 労補 ７号表
工種・種別 | [8 empty] | 交替数 |  |  |  | 1.0 |  | 1.5 |  |  | 1+0.25α | 1.25α | 1.50α |  | 総作業 |  | 時間制約有無
| 交通誘導警備員 | [8 empty] | 交替1 |  |  |  |  | 8時間 0分 | [6 empty] | 8時間 0分
作業時間 |  |  | 開始 終了 |  |  | 開始 終了 | [5 empty] | 開始 終了 |  |  |  |  | 開始 終了 |  | 開始 終了 |  | 開始 終了
|  | 交替1 |  | 22:00- 6:00
名 称 | [7 empty] | 補正前単価 |  |  | 補正後単価 |  |  | 構成比 |  | 名 称 | [6 empty] | 補正前単価 |  | 補正後単価 |  | 構成比
交通誘導警備員Ｂ