## 完成図書(1000万円以上)
完成図書チェックリスト （契約金額 1,000万円以上の工事）
工事名：
項 目 |  | 細 目 | 摘 要 | チェック欄
|  |  |  | 受注者 | 監督員
1. 完成届出書 |  |  |  | □ | □
2. 表紙・目次 |  | 目次はこのチェックリスト項目に順ずる |  | □ | □
3. 出来形管理 |  | 数量総括表 | 設計計上数量に対する出来形数量の過不足のチェック（マイナスは規格値以内） | □ | □
|  | 出来形管理表 | 中間検査検測値（朱書）・段階確認検測値（青書） 測点数が 5点以上は出来形管理図表を作成 | □ | □
|  | 完成図 | 下水道工事の場合は、取付管確認書も添付 | □ | □
4. 品質証明書※ |  | 品質証明書（様式27-1、-3）、品質証明資料 | ※品質証明対象工事(請負金額１億円以上､低入札調査実施工事) | □ | □
5. 品質管理表 |  |  | 測点数が 5点以上は品質管理図表を作成（コンクリートダム等特殊な場合はヒストグラムを作成） | □ | □
| 盛土 | 土の粒度､含水量試験 | 施工管理基準による | □ | □
|  | 現場密度試験 | 〃 | □ | □
|  | プルーフローリング試験 | 〃 | □ | □
| 路盤 | 締固め密度試験 | 〃 | □ | □
| 300㎡以下省略可 | 平板載荷試験 | 〃 | □ | □
|  | プルーフローリング試験 | 〃 | □ | □
| 舗装 | 骨材、Ａｓ混合物の材料試験 | 〃 | □ | □
| 300㎡以下省略可 | 温度測定110℃以上（トラック1台ごと） | 〃 | □ | □
|  | 温度測定50℃以下（供用道路の通行解放時） | 〃 | □ | □
|  | 密度測定 | 〃 | □ | □
| レディーミクスト コンクリート | レディーミクストコンクリート強度試験成績報告書（様式4） | 〃 | □ | □
|  | レディーミクストコンクリート品質管理（スランプ・空気量）報告書(様式5-1) | 〃 | □ | □
|  | レディーミクストコンクリート強度試験結果報告書（様式5-2） | 〃 | □ | □
|  | コンクリート強度管理表（様式6） | 〃 | □ | □
|  | 気温及びコンクリート打設記録表（様式7） | 〃 | □ | □
|  | コンクリートテストハンマーによる強度試験結果表（様式8） | 〃 | □ | □
|  | コンクリート中の塩化物含有測定資料 | 〃 | □ | □
|  | アルカリ骨材反応抑制対策 | 〃 | □ | □
|  | 単位水量測定結果 | 〃 | □ | □
|  | ひび割れ調査報告書 | 〃 | □ | □
| セメントコンクリート 二次製品 | コンクリート積ブロック | 〃 | □ | □
|  | U型側溝用溝蓋 | 〃 | □ | □
| ガス圧接 | ガス圧接資格証明書 |  | □ | □
|  | ガス圧接工事検査報告書 |  | □ | □
|  | 鉄筋ガス圧接部・超音波探傷検査成績書 |  | □ | □
6. 各種試験・測定結果 |  | 水圧試験・トルク試験・塗装厚等 セメント系混合材、再生砂を使用した場合は六価クロム溶出試験が必要。 |  | □ | □
7. 資格証明書 |  | 配管工・溶接工・電工等特殊作業員関係 |  | □ | □
8. 材料検査簿 |  | 主要な工事材料(鋼材､セメント､杭等)で完成検査時に外部から明視できないものについて､監督員の検印を受ける｡生コン等納入伝票は整理して検査時に提示 |  | □ | □
9. 建設副産物 |  | 再生資源利用計画（実施書）及び再生資源利用促進計画(実施書） |  | □ | □
|  | 搬入・搬出調書 | 上記で報告した建設副産物については不要 | □ | □
10. 産業廃棄物 管理票（ﾏﾆｭﾌｪｽﾄ）整理表 |  | マニュフェスト | 日付・運搬業者との契約書(写)等（原本を確認し押印する） ※電子マニュフェストの場合、整理表は不要 | □ | □
11. 残土処分 |  | 積込状況･運搬状況･残土処分地の写真､受入等の許可証(写)､過積載防止対策 |  | □ | □
12. 使用材料 品質証明書 |  | 鋼材 | 鋼材検査証明書 | □ | □
|  | セメント及び混和材料（JIS製品以外） |  | □ | □
|  | セメントコンクリート製品（JIS製品以外） |  | □ | □
|  | 塗装 | 塗料一般 | □ | □
|  | レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート取扱基準による | □ | □
|  | セメントコンクリート製品 | セメントコンクリート製品取扱基準による | □ | □
|  | 盛土材料 | 盛土材料取扱基準による | □ | □
|  | 再生下層路盤 | 出荷日直近のデータ､出荷量データも合わせて添付 | □ | □
|  | その他 | 検査証明書及び出荷証明書等 | □ | □
13. 工事記録簿 |  |  |  | □ | □
14. 段階確認・立会願 |  | 最終のものを提出 | ※完成図書への写真添付は不要 | □ | □
15. 休日・夜間作業届 |  | 最終のものを提出 |  | □ | □
16. 安全・訓練等の実施報告書 |  | 1月に半日以上､実施ごとに実施記録・写真 | ※安全訓練等に使用した資料の提出は不要 | □ | □
17. 建設業退職金 共済証紙受払簿（写） |  | 工事完成時 | 証紙受領書、辞退届、他の制度への加入を証明する書類 | □ | □
18. 創意工夫等履行確認 |  | 施工計画書等で創意工夫として提案されていること。 |  | □ | □
19. 各種保険の加入状況 |  | 火災保険、建設工事保険、法定外労災保険、第三者傷害保険等の契約書の写し | ※契約時及び工事途中で提出済の場合は不要 | □ | □
20. 監督員日誌 |  |  |  |  | □

## 完成図書 (300万円以上1000万円未満)
完成図書チェックリスト （契約金額 300万円以上1,000万円未満の工事）
工事名：
項 目 |  | 細 目 | 摘 要 | 摘要 | チェック欄
[5 empty] | 受注者 | 監督員
1. 完成届出書 |  |  |  |  | □ | □
2. 表紙・目次 |  | 目次はこのチェックリスト項目に順ずる |  |  | □ | □
3. 出来形管理 |  | 数量総括表 | 設計計上数量に対する出来形数量の過不足のチェック（マイナスは規格値以内） |  | □ | □
|  | 出来形管理表 | 中間検査検測値（朱書）・段階確認検測値（青書） 測点数が 5点以上は出来形管理図表を作成 |  | □ | □
|  | 完成図 | 下水道工事の場合は、取付管確認書も添付 |  | □ | □
4. 品質証明書※ |  | 品質証明書（様式27-1、-3）、品質証明資料 | ※品質証明対象工事(請負金額１億円以上､低入札調査実施工事) |  | □ | □
5. 品質管理表 |  |  | 測点数が 5点以上は品質管理図表を作成（コンクリートダム等特殊な場合はヒストグラムを作成） |  | □ | □
| 盛土 | 土の粒度､含水量試験 | 施工管理基準による |  | □ | □
|  | 現場密度試験 | 〃 |  | □ | □
|  | プルーフローリング試験 | 〃 |  | □ | □
| 路盤 | 締固め密度試験 | 〃 |  | □ | □
| 300㎡以下省略可 | 平板載荷試験 | 〃 |  | □ | □
|  | プルーフローリング試験 | 〃 |  | □ | □
| 舗装 | 骨材、Ａｓ混合物の材料試験 | 〃 |  | □ | □
| 300㎡以下省略可 | 温度測定110℃以上（トラック1台ごと） | 〃 |  | □ | □
|  | 温度測定50℃以下（供用道路の通行解放時） | 〃 |  | □ | □
|  | 密度測定 | 〃 |  | □ | □
| レディーミクスト コンクリート | レディーミクストコンクリート強度試験成績報告書（様式4） | 〃 |  | □ | □
|  | レディーミクストコンクリート品質管理（スランプ・空気量）報告書(様式5-1) | 〃 |  | □ | □
|  | レディーミクストコンクリート強度試験結果報告書（様式5-2） | 〃 |  | □ | □
|  | コンクリート強度管理表（様式6） | 〃 |  | □ | □
|  | 気温及びコンクリート打設記録表（様式7） | 〃 |  | □ | □
|  | コンクリートテストハンマーによる強度試験結果表（様式8） | 〃 |  | □ | □
|  | コンクリート中の塩化物含有測定資料 | 〃 |  | □ | □
|  | アルカリ骨材反応抑制対策 | 〃 |  | □ | □
|  | 単位水量測定結果 | 〃 |  | □ | □
|  | ひび割れ調査報告書 | 〃 |  | □ | □
| セメントコンクリート 二次製品 | コンクリート積ブロック | 〃 |  | □ | □
|  | U型側溝用溝蓋 | 〃 |  | □ | □
| ガス圧接 | ガス圧接資格証明書 |  |  | □ | □
|  | ガス圧接工事検査報告書 |  |  | □ | □
|  | 鉄筋ガス圧接部・超音波探傷検査成績書 |  |  | □ | □
6. 各種試験・測定結果 |  | 水圧試験・トルク試験・塗装厚等 セメント系混合材、再生砂を使用した場合は六価クロム溶出試験が必要。 |  |  | □ | □
7. 資格証明書 |  | 配管工・溶接工・電工等特殊作業員関係 |  |  | □ | □
8. 材料検査簿 |  | 主要な工事材料(鋼材､セメント､杭等)で完成検査時に外部から明視できないものについて､監督員の検印を受ける｡生コン等納入伝票は整理して検査時に提示 |  | 省略
9. 建設副産物 |  | 再生資源利用計画（実施書）及び再生資源利用促進計画(実施書） |  |  | □ | □
|  | 搬入・搬出調書 | 上記で報告した建設副産物については不要 |  | □ | □
10. 産業廃棄物 管理票整理表 |  | マニュフェスト | 日付・運搬業者との契約書(写)等（原本を確認し押印する） ※電子マニュフェストの場合、整理表は不要 |  | □ | □
11. 残土処分 |  | 積込状況･運搬状況･残土処分地の写真､受入等の許可証(写)､過積載防止対策 |  |  | □ | □
12. 使用材料 品質証明書 |  | 鋼材 | 鋼材検査証明書 |  | □ | □
|  | セメント及び混和材料（JIS製品以外） |  |  | □ | □
|  | セメントコンクリート製品（JIS製品以外） |  |  | □ | □
|  | 塗装 | 塗料一般 |  | □ | □
|  | レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート取扱基準による |  | □ | □
|  | セメントコンクリート製品 | セメントコンクリート製品取扱基準による |  | □ | □
|  | 盛土材料 | 盛土材料取扱基準による |  | □ | □
|  | 再生下層路盤 | 出荷日直近のデータ､出荷量データも合わせて添付 |  | □ | □
|  | その他 | 検査証明書及び出荷証明書等 |  | □ | □
13. 工事記録簿 |  |  |  |  | □ | □
14. 段階確認・立会願 |  | 最終のものを提出 | ※完成図書への写真添付は不要 |  | □ | □
15. 休日・夜間作業届 |  | 最終のものを提出 |  |  | □ | □
16. 安全・訓練等の実施報告書 |  | 1月に半日以上､実施ごとに実施記録・写真 | ※安全訓練等に使用した資料の提出は不要 |  | □ | □
17. 建設業退職金 共済証紙受払簿（写） |  | 工事完成時 | 証紙受領書、辞退届、他の制度への加入を証明する書類 |  | □ | □
18. 創意工夫等履行確認 |  | 施工計画書等で創意工夫として提案されていること。 |  |  | □ | □
19. 各種保険の加入状況 |  | 火災保険、建設工事保険、法定外労災保険、第三者傷害保険等の契約書の写し | ※契約時及び工事途中で提出済の場合は不要 |  | □ | □
20. 監督員日誌 | [5 empty] | □

## 完成図書 (300万円未満)
完成図書チェックリスト （契約金額 300万円未満の工事）
工事名：
項 目 |  | 細 目 | 摘 要 | 摘要 | チェック欄
[5 empty] | 受注者 | 監督員
1. 完成届出書 |  |  |  |  | □ | □
2. 表紙・目次 |  | 目次はこのチェックリスト項目に順ずる |  |  | □ | □
3. 出来形管理 |  | 数量総括表 | 設計計上数量に対する出来形数量の過不足のチェック（マイナスは規格値以内） |  | □ | □
|  | 出来形管理表 | 中間検査検測値（朱書）・段階確認検測値（青書） 測点数が 5点以上は出来形管理図表を作成 | 省略
|  | 完成図 | 下水道工事の場合は、取付管確認書も添付 |  | □ | □
4. 品質証明書※ |  | 品質証明書（様式27-1、-3）、品質証明資料 | ※品質証明対象工事(請負金額１億円以上､低入札調査実施工事) |  | □ | □
5. 品質管理表 |  |  | 測点数が 5点以上は品質管理図表を作成（コンクリートダム等特殊な場合はヒストグラムを作成） | 自主管理(提出は省略)
| 盛土 | 土の粒度､含水量試験 | 施工管理基準による
|  | 現場密度試験 | 〃
|  | プルーフローリング試験 | 〃
| 路盤 | 締固め密度試験 | 〃
| 300㎡以下省略可 | 平板載荷試験 | 〃
|  | プルーフローリング試験 | 〃
| 舗装 | 骨材、Ａｓ混合物の材料試験 | 〃
| 300㎡以下省略可 | 温度測定110℃以上（トラック1台ごと） | 〃
|  | 温度測定50℃以下（供用道路の通行解放時） | 〃
|  | 密度測定 | 〃
| レディーミクスト コンクリート | レディーミクストコンクリート強度試験成績報告書（様式4） | 〃
|  | レディーミクストコンクリート品質管理（スランプ・空気量）報告書(様式5-1) | 〃
|  | レディーミクストコンクリート強度試験結果報告書（様式5-2） | 〃
|  | コンクリート強度管理表（様式6） | 〃
|  | 気温及びコンクリート打設記録表（様式7） | 〃
|  | コンクリートテストハンマーによる強度試験結果表（様式8） | 〃
|  | コンクリート中の塩化物含有測定資料 | 〃
|  | アルカリ骨材反応抑制対策 | 〃
|  | 単位水量測定結果 | 〃
|  | ひび割れ調査報告書 | 〃
| セメントコンクリート 二次製品 | コンクリート積ブロック | 〃
|  | U型側溝用溝蓋 | 〃
| ガス圧接 | ガス圧接資格証明書
ガス圧接工事検査報告書
鉄筋ガス圧接部・超音波探傷検査成績書
6. 各種試験・測定結果 |  | 水圧試験・トルク試験・塗装厚等 セメント系混合材、再生砂を使用した場合は六価クロム溶出試験が必要。 |  |  | □ | □
7. 資格証明書 |  | 配管工・溶接工・電工等特殊作業員関係 |  |  | □ | □
8. 材料検査簿 |  | 主要な工事材料(鋼材､セメント､杭等)で完成検査時に外部から明視できないものについて､監督員の検印を受ける｡生コン等納入伝票は整理して検査時に提示 |  | 省略
9. 建設副産物 |  | 再生資源利用計画（実施書）及び再生資源利用促進計画(実施書） |  |  | □ | □
|  | 搬入・搬出調書 | 上記で報告した建設副産物については不要 |  | □ | □
10. 産業廃棄物 管理票整理表 |  | マニュフェスト | 日付・運搬業者との契約書(写)等（原本を確認し押印する） ※電子マニュフェストの場合、整理表は不要 |  | □ | □
11. 残土処分 |  | 積込状況･運搬状況･残土処分地の写真､受入等の許可証(写)､過積載防止対策 |  |  | □ | □
12. 使用材料 品質証明書 |  | 鋼材 | 鋼材検査証明書 | 省略
セメント及び混和材料（JIS製品以外）
セメントコンクリート製品（JIS製品以外）
|  | 塗装 | 塗料一般
|  | レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート取扱基準による
|  | セメントコンクリート製品 | セメントコンクリート製品取扱基準による
|  | 盛土材料 | 盛土材料取扱基準による
|  | 再生下層路盤 | 出荷日直近のデータ､出荷量データも合わせて添付
|  | その他 | 検査証明書及び出荷証明書等
13. 工事記録簿 |  |  |  |  | □ | □
14. 段階確認・立会願 |  | 最終のものを提出 | ※完成図書への写真添付は不要 |  | □ | □
15. 休日・夜間作業届 |  | 最終のものを提出 |  |  | □ | □
16. 安全・訓練等の実施報告書 |  | 1月に半日以上､実施ごとに実施記録・写真 | ※安全訓練等に使用した資料の提出は不要 |  | □ | □
17. 建設業退職金 共済証紙受払簿（写） |  | 工事完成時 | 証紙受領書、辞退届、他の制度への加入を証明する書類 |  | □ | □
18. 創意工夫等履行確認 |  | 施工計画書等で創意工夫として提案されていること。 |  |  | □ | □
19. 各種保険の加入状況 |  | 火災保険、建設工事保険、法定外労災保険、第三者傷害保険等の契約書の写し | ※契約時及び工事途中で提出済の場合は不要 |  | □ | □
20. 監督員日誌 |  |  |  | 省略

## 【チェックリスト参考】
契約図書及び完成図書に関する規則等
| 項 目 | 根 拠 等 | 摘 要
1. | 契約書 | 藤枝市建設工事執行規則第11条第1項（第3号様式）
|  | （第3号様式の2） | 受注者が共同企業体の場合
| 請書 | 藤枝市建設工事執行規則第11条第1項（第4号様式） | 請負金額300万円未満
| 変更契約書 | 藤枝市建設工事執行規則第11条第2項（第5号様式）
|  | （第5号様式の2） | 受注者が共同企業体の場合
| 変更請書 | 藤枝市建設工事執行規則第11条第2項（第6号様式） | 請負金額300万円未満
2. | 建設業退職金共済組合 掛金収納書 | 中小企業退職金共済法第4章特定業種退職金共済制度
3. | 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく契約条件
4. | 監督員通知書 | 藤枝市建設工事請負契約約款第9条
藤枝市建設工事執行規則第21条第1項(第27号様式)
5. | 工程表 | 藤枝市建設工事請負契約約款第3条第1項
|  | 藤枝市建設工事執行規則第20条第1項（第9号様式） | 当初
|  | 第30条第2項（第15号様式） | 変更
6. | 主任技術者等通知書 | 藤枝市建設工事請負契約約款第10条
藤枝市建設工事執行規則第22条第1項、第2項（第11号様式）
7. | 品質証明員通知 | 土木工事共通仕様書第3編1-1-9(品質証明)
「品質証明実施要領」
8. | 補助技術者通知 | 土木工事共通仕様書第1編1-1-12 5-(2)補助技術者の配置
9. | 工事実績データ | 土木工事共通仕様書第1編1-1-5 工事実績情報システム（コリンズ）への登録
建築工事における建設副産物情報の登録について（通知） (建技第468号 平成31年1月16日)
10. | 請負代金内訳書 | 藤枝市建設工事請負契約約款第3条第4項
藤枝市建設工事執行規則第20条第3項
11. | 工事測量成果表 | 土木工事共通仕様書第1編1-1-37 工事測量
12. | 設計照査 | 藤枝市建設工事請負契約約款第18条
藤枝市建設工事執行規則第28条第1項
土木工事共通仕様書第1編1-1-3 設計図書の照査等
13. | 施行計画書 | 土木工事共通仕様書第1編1-1-4 施工計画書
工事概要
計画工程表
現場組織表
| 指定機械（使用機械） | 土木工事共通仕様書第1編1-1-30 環境対策
主要資材
施工方法
| 施工管理計画 | 土木工事共通仕様書第1編
1-1-23 施工管理
1-1-44 ダンプトラック等による過積載等の防止
| 安全管理 | 土木工事共通仕様書第1編1-1-26 工事中の安全確保
| 緊急時の体制及び対応 | 土木工事共通仕様書第1編1-1-38 不可抗力による損害
1-1-41 臨機の措置
| 交通管理 | 土木工事共通仕様書第1編1-1-32 交通安全管理
| 環境対策 | 土木工事共通仕様書第1編1-1-30 環境対策
現場作業環境の整備
| 再生資源の利用の促進 | 土木工事共通仕様書第1編1-1-18 建設副産物 | 計画書
| 創意工夫等 | 土木工事共通仕様書第3編1-1-16 創意工夫
その他
14. | 材料確認願書
| 鋼材・コンクリート2次製品・その他材料 | 土木工事共通仕様書第2編 2-5 鋼材 2-7 セメントコンクリート製品
| コンクリート積みブロック、Ｕ型側溝用溝蓋 | 「セメントコンクリート製品取扱基準」
| レディーミクスト コンクリート | 土木工事共通仕様書第1編第3章第3節 レディーミクストコンクリート
「レディーミクストコンクリート取扱基準」
「日当たり打設量が小規模となる レディーミクストコンクリートの品質管理基準」
別表-1「コンクリートの品質管理」
| 加熱アスファルト混合物 | 土木工事共通仕様書第2編材料編
| 盛土材 | 「盛土材料取扱基準」
15. | 下請負人通知書 | 藤枝市建設工事請負契約約款第7条
藤枝市建設工事執行規則第15条（第8号様式）
16. | 施工体制台帳 | 建設業法第24条の7第1項、第4項
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第15条
土木工事共通仕様書第1編1-1-10 施工体制台帳
17. | 指示・承諾・協議 ・提出・報告書 | 土木工事共通仕様書第1編1-1-48 工事PR看板 藤枝市建設工事監督要領第5条（第1号様式）
18. | 工事工程月報 | 藤枝市建設工事請負契約約款第3条第3項
藤枝市建設工事執行規則第20条第2項（第10号様式）
19. | 段階確認・立会願い | 土木工事共通仕様書第3編1-1-6 監督員による検査（確認を含む）及び立会等
藤枝市建設工事監督要領第5条（第2号様式）
20. | 休日・夜間作業届 | 藤枝市建設工事監督要領第5条（第3号様式）
21. | 設計変更等指示書 | 藤枝市建設工事請負契約約款第19条
藤枝市建設工事執行規則第28条（第29号様式）
22. | 完成届出書 | 藤枝市建設工事請負契約約款第31条第1項
藤枝市建設工事執行規則第39条第1項（第16号様式）
23. | 表紙・目次
24. | 出来形管理 | 土木工事施工管理基準による
25. | 品質証明書 | 土木工事施工管理基準による
26. | 品質管理表 | 土木工事施工管理基準による
27. | 各種試験・測定結果 | 土木工事施工管理基準による
28. | 資格証明書 | 土木工事施工管理基準による
29. | 材料検査簿 | 藤枝市建設工事執行規則第24条第7項（第13号様式）
30. | 建設副産物（実施書） | 建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第5条、6条 | （建設リサイクル法）
土木工事共通仕様書第1編1-1-18 建設副産物[様式20、21]
31. | 産業廃棄物管理票整理表 | 土木工事共通仕様書第1編1-1-18 建設副産物[様式-3]
32. | 残土処分 | 土木工事共通仕様書第1編1-1-18 建設副産物[様式-3]
33. | 使用材料品質証明書 | 土木工事共通仕様書第2編1-2 工事材料の品質
34. | 工事記録簿 | 藤枝市建設工事執行規則第22条の2（第12号様式）
35. | 段階確認・立会願 | 藤枝市建設工事監督要領第5条（第2号様式） | 最終のもの
36. | 休日・夜間作業届 | 藤枝市建設工事監督要領第5条（第3号様式） | 最終のもの
37. | 安全・訓練等 の実施報告書 | 土木工事共通仕様書第1編1-1-26 工事中の安全確保（安全・訓練等の実施記録）
土木請負工事における安全・訓練等の実施について （建技調発74号 平成4年3月19日）
38. | 建設業退職金共済証紙 受払簿（写） | 建設業退職金共済掛金証紙購入の確認について （平成5年3月2日 藤枝市通知）
建設業退職金共済証紙受払簿及び交付依頼兼受領書（記載例）
39. | 創意工夫等履行確認 | 土木工事共通仕様書第3編1-1-16 創意工夫
40. | 各種保険の加入状況 | 藤枝市建設工事請負契約約款第47条
41. | 監督員日誌 | 藤枝市発注工事における工事日誌取扱要領（様式第1号）
42. | 工事成績採点表 | 公共工事の品質確保の促進に関する法律第6条
工事成績評定要領
43. | 工事検査依頼書 | 藤枝市建設工事検査規程（様式第1号）